## MEMÓRIA DESO
ORÇAMENTO DESONERADO
|  |  | DATA: |  | 2020-10-29
|  |  | LEVANTAMENTO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
|  |  | PROJETO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
OBRA/SERVIÇO: AUTOMATIZAÇÃO DE PORTOES |  |  | ORÇAMENTO: |  | Eng. Patrick Suckow
LOCAL: LUIS PONCE, N° 263, CENTRO - BARRA MANSA - RJ |  |  | APROVAÇÃO: |  | Eng. Eros dos Santos
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base junho - 2020
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 194.2 | 250.16 | 1165.2 | 1500.96 | 1505.7
| 10806 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONAE IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 1 | 89.79 | 89.79
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.3 | 10.1 | 3.03
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 9.2 | 3.45 | 31.74
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 2.06 | 13.6 | 28.01
| 20045 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS | H | 2.06 | 20.21 | 41.63
|  |  |  | TOTAL |  | 194.2
1.2 | SI00000097635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 39 | 14.72 | 18.96 | 574.08 | 739.44 | 783.9
| SI00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1582 | 20.11 | 3.18
| SI00000088260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4591 | 25.15 | 11.54
|  |  |  | TOTAL |  | 14.72
1.3 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.5 | 47.62 | 61.34 | 214.29 | 276.03 | 302.76
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 3.502 | 13.6 | 47.62
|  |  |  | TOTAL |  | 47.62
1.4 | 03.015.0010-A (MODIFICADO) | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 3.9 | 35.02 | 45.11 | 136.57 | 175.92 | 192.93
| 14574 | PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | T | 0 | 28.5 | 0
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 2.575 | 13.6 | 35.02
|  |  |  | TOTAL |  | 35.02
X |  | SUBTOTAL 1.0 |  |  |  |  | 2090.14 | 2692.35 | 2785.29
2.0 |  | PINTURA
2.1 | 17.017.0301-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 32.2 | 13.63 | 17.55 | 438.88 | 565.11 | 589.9
| 07179 | FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA ALQUIDICA MODIFICADA (1/4GL) | UN | 0.12 | 24.81 | 2.97
| 02385 | LIXA D'AGUA N§ 100 | UN | 0.5 | 0.86 | 0.43
| 00294 | TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES | GL | 0.03 | 54.27 | 1.62
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.1648 | 13.6 | 2.24
| 20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.3399 | 18.77 | 6.37
|  |  |  | TOTAL |  | 13.63
X |  | SUBTOTAL 2.0 |  |  |  |  | 438.88 | 565.11 | 589.9
3.0 |  | ELETRICA
3.1 | MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO | UN | 1 | 227.4875 | 293.04 | 227.48 | 293.04 | 278.6
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.AMERICANAS.COM.BR | UN | 1 | 185.25 | 185.25
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR | UN | 1 | 149.9 | 149.9
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.SHOPTIME.COM.BR | UN | 1 | 239.9 | 239.9
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.LEROYMERLIN.COM.BR | UN | 1 | 334.9 | 334.9
[5 empty] | MÉDIA | 227.4875
3.2 | 05.025.0049-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 5 | 6.44 | 40 | 51.52 | 52.48
| 00247 | ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM | KG | 0.008 | 18.54 | 0.14
| 20134 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.06695 | 20.21 | 1.35
| 20006 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.06695 | 14.31 | 0.95
| 30832 | 19.011.0011-D MAQUINA DE SOLDA, DIESEL 33CV (CF) | H | 0.01 | 11.03 | 0.11
| 30831 | 19.011.0011-C MAQUINA DE SOLDA, DIESEL 33CV (CP) | H | 0.055 | 44.65 | 2.45
|  |  |  | TOTAL |  | 5
3.3 | MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS | UN | 2 | 377.7775 | 486.65 | 755.55 | 973.3 | 925.32
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.EXTRA.COM.BR | UN | 1 | 363.98 | 363.98
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.UPPERSEG.COM.BR | UN | 1 | 617.41 | 617.41
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.TUDOFORTE.COM.BR | UN | 1 | 529.72 | 529.72
[5 empty] | MÉDIA | 377.7775
3.4 | 15.008.0020-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 90 | 2.64 | 3.4 | 237.6 | 306 | 317.7
| 02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.0014 | 3.91 | 0
| 00285 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2 | M | 1 | 0.98 | 0.98
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0515 | 13.6 | 0.7
| 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0515 | 18.77 | 0.96
|  |  |  | TOTAL |  | 2.64
3.5 | 15.008.0030-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 330 | 4.75 | 6.11 | 1567.5 | 2016.3 | 2062.5
| 02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.0014 | 3.91 | 0
| 00283 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 06,0MM2 | M | 1 | 2.42 | 2.42
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0721 | 13.6 | 0.98
| 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0721 | 18.77 | 1.35
|  |  |  | TOTAL |  | 4.75
3.6 | 15.036.0141-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 130 | 2.19 | 2.82 | 284.7 | 366.6 | 371.8
| 07424 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE DE=25MM | M | 1.05 | 1.15 | 1.2
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0309 | 13.6 | 0.42
| 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.0309 | 18.77 | 0.57
|  |  |  | TOTAL |  | 2.19
3.7 | 15.007.0400-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 78.71 | 101.39 | 78.71 | 101.39 | 107.72
| 11856 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,DE SOBREPOR,BARRAMENTO NEUTRO,SEM DISP.P/CHAVEGERAL,P/ATE 04 DISJUNTORES | UN | 1 | 18.71 | 18.71
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.854 | 13.6 | 25.21
| 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.854 | 18.77 | 34.79
|  |  |  | TOTAL |  | 78.71
3.8 | SI0074130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 57.58 | 74.17 | 115.16 | 148.34 | 142.12
| 0002388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1 | 53.76 | 53.76
| SI00000088264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 25.49 | 3.82
|  |  |  | TOTAL |  | 57.58
3.9 | SI00000096985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 55.9 | 72.01 | 55.9 | 72.01 | 70.05
| 0003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 44.41 | 44.41
| SI00000088264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 25.49 | 6.45
| SI00000088247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 19.95 | 5.04
|  |  |  | TOTAL |  | 55.9
3.10 | 15.018.0133-A | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (USAR COMO CAIXA DE PASSAGEM) | UN | 16 | 30.36 | 39.1 | 485.76 | 625.6
| 11943 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM | UN | 1 | 7.03 | 7.03
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.721 | 13.6 | 9.8
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.721 | 18.77 | 13.53
|  |  |  | TOTAL |  | 30.36
X |  | SUBTOTAL 3.0 |  |  |  |  | 3848.36 | 4954.1 | 8233.89
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
4.1 | SI00000092402 (MODIFICADO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 39 | 20.61 | 26.54 | 803.79 | 1035.06 | 1089.66
| 0036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 0 | 31.58 | 0
| 0004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0 | 57.27 | 0
| 0000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 55 | 0
| SI00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4352 | 20.11 | 8.75
| SI00000088260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4352 | 25.15 | 10.94
| SI00000091285 | SI00000091285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1693 | 0.63 | 0.1
| SI00000091283 | SI00000091283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 16.99 | 0.82
| SI00000091278 | SI00000091278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0 | 0.38 | 0
| SI00000091277 | SI00000091277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0 | 7.35 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 20.61
X |  | SUBTOTAL 4.0 |  |  |  |  | 803.79 | 1035.06 | 1089.66
5.0 |  | BOTA-FORA | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
5.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 238.4 | 307.1 | 238.4 | 307.1 | 293.54
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 13.6 | 8.4
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 238.4
X |  | SUBTOTAL 5.0 |  |  |  |  | 238.4 | 307.1 | 293.54
X |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 7419.57 | 9553.72 | 12992.28

## MEMÓRIA DESO resumida
ORÇAMENTO DESONERADO
|  |  | DATA: |  | 2020-10-29
|  |  | LEVANTAMENTO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
|  |  | PROJETO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
OBRA/SERVIÇO: AUTOMATIZAÇÃO DE PORTOES |  |  | ORÇAMENTO: |  | Eng. Patrick Suckow
LOCAL: LUIS PONCE, N° 263, CENTRO - BARRA MANSA - RJ |  |  | APROVAÇÃO: |  | Eng. Eros dos Santos
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base junho - 2020
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 194.2 | 250.16 | 1165.2 | 1500.96 | 1505.7
1.2 | SI00000097635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 39 | 14.72 | 18.96 | 574.08 | 739.44 | 783.9
1.3 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.5 | 47.62 | 61.34 | 214.29 | 276.03 | 302.76
1.4 | 03.015.0010-A (MODIFICADO) | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 3.9 | 35.02 | 45.11 | 136.57 | 175.92 | 192.93
X |  | SUBTOTAL 1.0 |  |  |  |  | 2090.14 | 2692.35 | 2785.29
2.0 |  | PINTURA
2.1 | 17.017.0301-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 32.2 | 13.63 | 17.55 | 438.88 | 565.11 | 589.9
X |  | SUBTOTAL 2.0 |  |  |  |  | 438.88 | 565.11 | 589.9
3.0 |  | ELETRICA
3.1 | MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO | UN | 1 | 227.4875 | 293.04 | 227.48 | 293.04 | 278.6
3.2 | 05.025.0049-A | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 5 | 6.44 | 40 | 51.52 | 52.48
3.3 | MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS | UN | 2 | 377.7775 | 486.65 | 755.55 | 973.3 | 925.32
3.4 | 15.008.0020-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 90 | 2.64 | 3.4 | 237.6 | 306 | 317.7
3.5 | 15.008.0030-A | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 330 | 4.75 | 6.11 | 1567.5 | 2016.3 | 2062.5
3.6 | 15.036.0141-A | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 130 | 2.19 | 2.82 | 284.7 | 366.6 | 371.8
3.7 | 15.007.0400-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 78.71 | 101.39 | 78.71 | 101.39 | 107.72
3.8 | SI0074130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 57.58 | 74.17 | 115.16 | 148.34 | 142.12
3.9 | SI00000096985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 55.9 | 72.01 | 55.9 | 72.01 | 70.05
3.10 | 15.018.0133-A | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). (USAR COMO CAIXA DE PASSAGEM) | UN | 16 | 30.36 | 39.1 | 485.76 | 625.6
X |  | SUBTOTAL 3.0 |  |  |  |  | 3848.36 | 4954.1 | 8233.89
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
4.1 | SI00000092402 (MODIFICADO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 39 | 20.61 | 26.54 | 803.79 | 1035.06 | 1089.66
X |  | SUBTOTAL 4.0 |  |  |  |  | 803.79 | 1035.06 | 1089.66
5.0 |  | BOTA-FORA | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
5.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 238.4 | 307.1 | 238.4 | 307.1 | 293.54
X |  | SUBTOTAL 5.0 |  |  |  |  | 238.4 | 307.1 | 293.54
X |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 7419.57 | 9553.72 | 12992.28

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: AUTOMATIZAÇÃO DE PORTOES
LOCAL: LUIS PONCE, N° 263, CENTRO - BARRA MANSA - RJ
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base junho - 2020
ITEM | SERVIÇO | 30 DIAS |  | TOTAL
|  | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2692.35 | 100% | 2692.35
2.0 | PINTURA | 565.11 | 100% | 565.11
3.0 | ELETRICA | 4954.1 | 100% | 4954.1
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1035.06 | 100% | 1035.06
5.0 | BOTA-FORA | 307.1 | 100% | 307.1
9553.72
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 9553.72 |  | 9553.72
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 9553.72
Desembolso por medição % |  | 100%
Desembolso acumulado % |  | 100%

## MEMÓRIA N DESO
ORÇAMENTO DESONERADO
|  |  | DATA: |  | 2020-10-29
|  |  | LEVANTAMENTO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
|  |  | PROJETO: |  | Arq. Mariana Teixeira Sant'ana
OBRA/SERVIÇO: AUTOMATIZAÇÃO DE PORTOES |  |  | ORÇAMENTO: |  | Eng. Patrick Suckow
LOCAL: LUIS PONCE, N° 263, CENTRO - BARRA MANSA - RJ |  |  | APROVAÇÃO: |  | Eng. Eros dos Santos
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base junho - 2020
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 204.91 | 250.95 | 1229.46 | 1505.7
| 10806 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONAE IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 1 | 89.79 | 89.79
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.3 | 10.1 | 3.03
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 9.2 | 3.45 | 31.74
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 15.69 | 32.32
| 01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 23.32 | 48.03
|  |  |  | TOTAL |  | 204.91
1.2 | So00000097635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 39 | 16.42 | 20.1 | 640.38 | 783.9
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1582 | 22.26 | 3.52
| So00000088260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4591 | 28.1 | 12.9
|  |  |  | TOTAL |  | 16.42
1.3 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.5 | 54.94 | 67.28 | 247.23 | 302.76
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3.502 | 15.69 | 54.94
|  |  |  | TOTAL |  | 54.94
1.4 | 03.015.0010-0 (MODIFICADO) | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 3.9 | 40.4 | 49.47 | 157.56 | 192.93
| 14574 | PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO | T | 0 | 28.5 | 0
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.575 | 15.69 | 40.4
|  |  |  | TOTAL |  | 40.4
X |  | SUBTOTAL 1.0 |  |  |  |  | 2274.63 | 2785.29
2.0 |  | PINTURA
2.1 | 17.017.0301-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 32.2 | 14.96 | 18.32 | 481.71 | 589.9
| 07179 | FUNDO ANTICORROSIVO DE BASE DE RESINA ALQUIDICA MODIFICADA (1/4GL) | UN | 0.12 | 24.81 | 2.97
| 02385 | LIXA D'AGUA N§ 100 | UN | 0.5 | 0.86 | 0.43
| 00294 | TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES | GL | 0.03 | 54.27 | 1.62
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.1648 | 15.69 | 2.58
| 01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.3399 | 21.67 | 7.36
|  |  |  | TOTAL |  | 14.96
X |  | SUBTOTAL 2.0 |  |  |  |  | 481.71 | 589.9
3.0 |  | ELETRICA
3.1 | MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO | UN | 1 | 227.4875 | 278.6 | 227.48 | 278.6
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.AMERICANAS.COM.BR | UN | 1 | 185.25 | 185.25
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR | UN | 1 | 149.9 | 149.9
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.SHOPTIME.COM.BR | UN | 1 | 239.9 | 239.9
| MERCADO | FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, SAÍDA DE 12V, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 11X12X4 CM, INCLUSIVE KIT CONTRA CHAPA PARA FIXACCAO EM BATENTE, CHAPA DE ACABAMENTO DO CILINDRO, 2 A 3 CHAVES, PARAFUSOS PARA MONTAGEM E GABARITO DE INSTALAÇAO - WWW.LEROYMERLIN.COM.BR | UN | 1 | 334.9 | 334.9
[5 empty] | MÉDIA | 227.4875
3.2 | 05.025.0049-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 5.36 | 6.56 | 42.88 | 52.48
| 00247 | ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NAVAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM | KG | 0.008 | 18.54 | 0.14
| 01944 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.06695 | 23.32 | 1.56
| 01943 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.06695 | 16.52 | 1.1
| 01299 | 19.011.0011-3 MAQUINA DE SOLDA, DIESEL 33CV (CF) | H | 0.01 | 11.03 | 0.11
| 01284 | 19.011.0011-2 MAQUINA DE SOLDA, DIESEL 33CV (CP) | H | 0.055 | 44.65 | 2.45
|  |  |  | TOTAL |  | 5.36
3.3 | MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS | UN | 2 | 377.7775 | 462.66 | 755.55 | 925.32
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.EXTRA.COM.BR | UN | 1 | 363.98 | 363.98
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.UPPERSEG.COM.BR | UN | 1 | 617.41 | 617.41
| MERCADO | MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DESLIZANTE COM CAPACIDADE DE 300 Á 600KGS - WWW.TUDOFORTE.COM.BR | UN | 1 | 529.72 | 529.72
[5 empty] | MÉDIA | 377.7775
3.4 | 15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 90 | 2.89 | 3.53 | 260.1 | 317.7
| 02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.0014 | 3.91 | 0
| 00285 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 02,5MM2 | M | 1 | 0.98 | 0.98
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0515 | 15.69 | 0.8
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0515 | 21.67 | 1.11
|  |  |  | TOTAL |  | 2.89
3.5 | 15.008.0030-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 330 | 5.11 | 6.25 | 1686.3 | 2062.5
| 02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.0014 | 3.91 | 0
| 00283 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 06,0MM2 | M | 1 | 2.42 | 2.42
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0721 | 15.69 | 1.13
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0721 | 21.67 | 1.56
|  |  |  | TOTAL |  | 5.11
3.6 | 15.036.0141-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 130 | 2.34 | 2.86 | 304.2 | 371.8
| 07424 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC ANTICHAMA, NA COR AMARELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE DE=25MM | M | 1.05 | 1.15 | 1.2
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0309 | 15.69 | 0.48
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.0309 | 21.67 | 0.66
|  |  |  | TOTAL |  | 2.34
3.7 | 15.007.0400-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 87.96 | 107.72 | 87.96 | 107.72
| 11856 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,DE SOBREPOR,BARRAMENTO NEUTRO,SEM DISP.P/CHAVEGERAL,P/ATE 04 DISJUNTORES | UN | 1 | 18.71 | 18.71
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.854 | 15.69 | 29.08
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.854 | 21.67 | 40.17
|  |  |  | TOTAL |  | 87.96
3.8 | So0074130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 58.03 | 71.06 | 116.06 | 142.12
| So0002388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 1 | 53.76 | 53.76
| So00000088264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 28.5 | 4.27
|  |  |  | TOTAL |  | 58.03
3.9 | So00000096985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 57.2 | 70.05 | 57.2 | 70.05
| So0003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 44.41 | 44.41
| So00000088264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 28.5 | 7.21
| So00000088247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 22.07 | 5.58
|  |  |  | TOTAL |  | 57.2
3.10 | 15.018.0133-0 | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 16 | 33.96 | 41.59 | 543.36 | 665.44
| 11943 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25X25CM | UN | 1 | 7.03 | 7.03
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.721 | 15.69 | 11.31
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.721 | 21.67 | 15.62
|  |  |  | TOTAL |  | 33.96
X |  | SUBTOTAL 3.0 |  |  |  |  | 4081.09 | 4993.73
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
4.1 | So00000092402 (MODIFICADO) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 39 | 22.82 | 27.94 | 889.98 | 1089.66 | 39
| So0036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 0 | 31.58 | 0
| So0004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0 | 57.27 | 0
| So0000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0 | 55 | 0
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4352 | 22.26 | 9.68
| So00000088260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4352 | 28.1 | 12.22
| So00000091285 | So00000091285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1693 | 0.63 | 0.1
| So00000091283 | So00000091283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 16.99 | 0.82
| So00000091278 | So00000091278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0 | 0.38 | 0
| So00000091277 | So00000091277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0 | 7.35 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 22.82
X |  | SUBTOTAL 4.0 |  |  |  |  | 889.98 | 1089.66
5.0 |  | BOTA-FORA | M2 | 1 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 57.48
5.1 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 239.69 | 293.54 | 239.69 | 293.54
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 15.69 | 9.69
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 239.69
X |  | SUBTOTAL 5.0 |  |  |  |  | 239.69 | 293.54
X |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 7967.1 | 9752.12