## CRONOGRAMA
|  | Estado do Rio de Janeiro | [7 empty] | Orç. Nº | Rev. Nº | Data
|  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | [7 empty] | 002/2019 | 04 | 11/Jun/2019
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
CONTRATO DE REPASSE Nº 843673 - SINCOV / PROPOSTA Nº 025160 - 2017 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
|  | Obra : IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - BARRA MANSA - RJ - TÊNIS DE MESA E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA | [6 empty] | Projeto : | Arqª Germana Kelmer de Abreu (CAU 198443-8)
|  | Local : Esquina da Av. Presidente Kennedy com a Rua José Fagundes Pinto - Lote 02 - Bairro Getúlio Vargas - Barra Mansa-RJ | [6 empty] | Levant. Quant. : | Arqª Germana Kelmer de Abreu (CAU 198443-8)
|  | Fonte Oficial dos Preços : SINAPI /EMOP - RJ - COM Desoneração - Jun/2018 | [6 empty] | Orçamento : | Engº João Vitor da Silva Ramos (CREA 2018106463)
|  | Encargos Sociais - SINAPI : 90,79% (HORA) - 51,52% (MÊS) | [6 empty] | Aprovação : | Engº Eros dos Santos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | Desembolso | Físico | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | TOTAL
|  | Financeiro | Financ. | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.969% | Físico | [12 empty] | 19448.63 | 19448.63 | 0
|  |  | Financ. | 100% | 19448.63
2 | TRABALHOS EM TERRA | 6.519% | Físico | [12 empty] | 21241.06 | 21241.06 | 0
|  |  | Financ. | 100% | 21241.06
3 | ARRANCAMENTO E DEMOLIÇÃO | 1.542% | Físico | [12 empty] | 5025.36 | 5025.36 | 0
|  |  | Financ. | 100% | 5025.36
4 | CANTEIROS (Bancos, Mesas, Jardineira, Rampa, Ponto de Ônibus), ESCADA | 28.24% | Físico | [12 empty] | 92009.01 | 92009.01 | 0
|  |  | Financ. |  |  | 69% | 63486.2169 | 20.57% | 18926.2534 | 10.43% | 9596.5397
5 | EQUIPAMENTOS | 16.26% | Físico | [12 empty] | 52984.39 | 52984.39 | 0
|  |  | Financ. | [8 empty] | 100% | 52984.39
6 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 0.2114% | Físico | [12 empty] | 688.73 | 688.73 | 0
|  |  | Financ. | [8 empty] | 100% | 688.73
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.03% | Físico | [12 empty] | 32671.11 | 32671.11 | 0
|  |  | Financ. |  |  | 13.9% | 4541.2843 |  |  | 31.52% | 10297.9339 |  |  | 54.58% | 17831.8918
8 | PAVIMENTAÇÃO | 15.68% | Físico | [12 empty] | 51102.58 | 51102.58 | 0
|  |  | Financ. |  |  |  |  | 81% | 41393.0898 | 19% | 9709.4902
9 | PISO DE CONCRETO ARMADO | 10.04% | Físico | [12 empty] | 32705.83 | 32705.83 | 0
|  |  | Financ. |  |  |  |  | 81% | 26491.7223 | 19% | 6214.1077
10 | DIVERSOS | 1.306% | Físico | [12 empty] | 4256.01 | 4256.01 | 0
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 4256.01
11 | PAISAGISMO | 1.443% | Físico | [12 empty] | 4702.38 | 4702.38 | 0
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 4702.38
12 | REVESTIMENTO | 0.3982% | Físico | [12 empty] | 1297.32 | 1297.32 | 0
|  |  | Financ. | [8 empty] | 100% | 1297.32
13 | PINTURA | 1.859% | Físico | [12 empty] | 6055.31 | 6055.31 | 0
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 6055.31
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.4975% | Físico | [12 empty] | 1620.96 | 1620.96 | 0
|  |  | Financ. | 14.1% | 228.5554 | 21.02% | 340.7258 | 26.83% | 434.9036 | 10.95% | 177.4951 | 16.96% | 274.9148 | 10.14% | 164.3653
| TOTAL | 100% | Financ. | 14.1% | 45943.6054 | 20.98% | 68368.227 | 26.78% | 87245.969 | 11.05% | 35995.5666 | 16.96% | 55245.3548 | 10.13% | 33009.9572 | 325808.68
TOTAL POR MÊS |  |  | % | 14.1% |  | 20.98% |  | 26.78% |  | 11.05% |  | 16.96% |  | 10.13%
|  |  | R$ | 45943.6054 |  | 68368.227 |  | 87245.969 |  | 35995.5666 |  | 55245.3548 |  | 33009.9572
TOTAL ACUMULADO |  |  | % | 14.1% |  | 35.09% |  | 61.86% |  | 72.91% |  | 89.87% |  | 100%
|  |  | R$ | 45943.6054 |  | 114311.8323 |  | 201557.8014 |  | 237553.368 |  | 292798.7228 |  | 325808.68