## BDI Desonerado
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Ordem Pública
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
BDI - OBRAS E SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
Estes itens aplicam-se diretamente aos Custos Diretos dos itens da obra :
| AC = Administração Central |  |  |  | 1 | % | TCU 1º Quartil
| SG = Seguro e Garantia |  |  |  | 0 | % | TCU 1º Quartil
| R = Risco |  |  |  | 0.5 | % | TCU 1º Quartil
| DF = Despesas Financeiras |  |  |  | 0.1652 | % | TCU 1º Quartil
Estes Tributos aplicam-se diretamente ao Preço de Venda dos itens da obra :
TM = Tributo Municipal
|  | ISS |  |  | 3 | %
TF = Tributo Federal (exceto IR e CSLL)
|  | PIS |  |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  |  | 3 | %
CPRB = Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
| (Com Desoneração) |  |  |  | 4.5 | %
|  |  | Total Simples |  | 11.15 | %
Esta é a Margem de Lucro esperada :
| L = Lucro / Remuneração |  |  |  | 3.5 | % | TCU 1º Quartil
BDI | ............................................................. |  |  |  | 18.4311 | %
Fórmula de Cálculo:
BDI = | ((1+(AC/100)+(SG/100)+(R/100)) x (1+DF/100) x (1+L/100) |  |  | - 1 x 100
| 1-(TM/100)-(TF/100)-(CPRB/100) | [6 empty] | BDI = | 18.4311
Notas Explicativas:
AC = Administração Central = Reduzido no Pessoal de apoio, Veículos e S. Terceiros
SG = Seguro e Garantia = Sem solicitação
R = Risco = TCU - 1º Quartl - Const. Rodovias
DF = Despesas Financeiras = | [7 empty] | 0.0016516
Taxa SELIC em agosto/2020 = 2,00% anual
Taxa SELIC em em agosto/2020 = POTÊNCIA(1 + 2,00%; 1/12) - 1 = 0,1652% mensal | [7 empty] | 1.0052
BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COM DESONERAÇÃO
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5 | %
| SEGURO + GARANTIA |  |  |  | 0 | %
| RISCO |  |  |  | 0 | %
| DESPESA FINACEIRA |  |  |  | 0.1652 | %
| LUCRO |  |  |  | 3.5 | %
BDI | ............................................................. |  |  |  | 5.1652 | %
BDI calculado abaixo do 1º quartil, e portanto da média, dos valores permitidos do Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1
( 1 – I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
O BDI foi calculado utilizando-se a Tabela com os percentuais mínimos dos itens que compõem o BDI, relativos à Construção de Edifícios, do Acordão vigente do TCU.
(Informativo nº 028/2015/GIGOVVR - CEF, em E-mail de 02/Dez/2015).
(E-mail de 25/Nov/2014, da GIGOVVR - CEF).
=1,001652
𝐷𝐹=(1+2,00/100)^(1/12) =1,001652

## C Diurna
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO: J.Nardelli |  |  | BASE EMOP-RJ 11/20 e SINAPI-CEF 11/20
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL | 1
HORA DIURNA
1.0 |  | FROTA PADRÃO
1.1 | 19.004.0001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H
1.1.1 | 19.004.0001-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 98.75 | 98.75
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 25%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 24.68
1.1.2 | 19.004.0001-D | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 43.58 | 43.58
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 25%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 10.89
1.1.3 | 19.004.0001-E | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:22,76%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 36.41 | 36.41
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 50%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 18.2
|  |  |  | TOTAL POR HORA |  | 53.77
1.3 | 19.006.0035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 | H
| AJUSTE | Gasto no óleo, 3 pneus, exclusão do equipamento
| 19.006.0035-C | Máquina de demarcação de faixas a frio para uso rodoviário e urbano, inclusive operador (C.Produtivo -Motor funcionando) | h
| 19.006.0035-C | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO PARA USO RODOVIARIO E URBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 1 | 106.03
| 02946 | CONJUNTO DE 04 PNEUS DIAGONAIS, 7.00-16,10 LONAS | UN | 0.0025 | 2635.64
| 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG | 0.053 | 9.55
| 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | L | 0.135 | 9.72
| 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L | 4 | 3.494
| 00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | L | 8 | 4.853
| 0093 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA, DOTADA DE3 PISTOLAS E 2 TANQUES P/TINTA C/CAPAC.250L CADA, M.DIESEL 30HP, COMP.2240L/MIN | UN | 0.0001514 | 330000
| 0884 | CONJUNTO DE 04 PNEUS DIAGONAIS, 6.50-16,8 LONAS =0,0025/2 | UN | 0.00125 | 476 | 0.59
| 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG | 0.0265 | 9.55 | 0.25
| 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L | 1 | 3.494 | 3.49
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 4.33
|  |  | UTILIZAÇÃO A 50% |  |  | 2.16
| 05.105.0021-A | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 21.1 | 21.1
|  |  | TOTAL POR HORA |  |  | 23.26
2.0 |  | PESSOAL
2.1 | 05.105.0015-A | MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E INSALUBRIDADE | h
| 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 13.6 | 13.6
|  | INSALUBRIDADE | % | 20% | 13.6 | 2.72
|  |  | TOTAL POR HORA |  |  | 16.32
2.2 | 05.105.0027-5 | MÃO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E INSALUBRIDADE | h
| 05.105.0027-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 25.98 | 25.98
|  | INSALUBRIDADE | % | 20% | 25.98 | 5.19
|  |  | TOTAL POR HORA |  |  | 31.17
| 19.006.0035-C | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO PARA USO RODOVIARIO E URBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 1 | 106.03 | 106.03
| 02946 | CONJUNTO DE 04 PNEUS DIAGONAIS, 7.00-16,10 LONAS | UN | 0.0025 | 2361.32 | 5.9
| 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG | 0.053 | 5.6 | 0.29
| 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | L | 0.135 | 9.72 | 1.31
| 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L | 4 | 3.19 | 12.76
| 00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | L | 8 | 4.47 | 35.76
| 00093 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA, DOTADA DE3 PISTOLAS E 2 TANQUES P/TINTA C/CAPAC.250L CADA, M.DIESEL 30HP, COMP.2240L/MIN | UN | 0.0001514 | 330000 | 49.96
|  |  |  | TOTAL |  | 105.98

## C Noturna
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO: J.Nardelli |  |  | BASE EMOP-RJ 11/20 e SINAPI-CEF 11/20
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL | 1
HORA NOURNA
1.0 |  | FROTA PADRÃO
1.1 | 19.004.0001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H
| AJUSTE | Acrescimo na hora noturna DE 50%
1.1.1 | 19.004.0001-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 98.75 | 98.75
| 20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.5 | 18.77 | 9.38
108.13
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 25%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 27.03
1.1.2 | 19.004.0001-D | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:50%-FILTRO 20,62%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 43.58 | 43.58
| 20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.5 | 18.77 | 9.38
52.96
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 25%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 13.24
1.1.3 | 19.004.0001-E | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA (OBS.:22,76%-SEGURO TOTAL). | H | 1 | 36.41 | 36.41
| 20105 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.5 | 18.77 | 9.38
45.79
|  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | 50%
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 22.89
|  |  |  | TOTAL POR HORA |  | 63.16
1.3 | 19.006.0035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 | H
| AJUSTE | Gasto no óleo, 3 pneus, exclusão do equipamento
| 19.006.0035-2 | Máquina de demarcação de faixas a frio para uso rodoviário e urbano, inclusive operador (C.Produtivo -Motor funcionando) | h
| 19.006.0035-C | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO PARA USO RODOVIARIO E URBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 1 | 106.03
| 02946 | CONJUNTO DE 04 PNEUS DIAGONAIS, 7.00-16,10 LONAS | UN | 0.0025 | 2635.64
| 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG | KG | 0.053 | 9.55
| 00220 | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40 | L | 0.135 | 9.72
| 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA | L | 4 | 3.494
| 00215 | GASOLINA COMUM NA BOMBA | L | 8 | 4.853
| 00093 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA, DOTADA DE3 PISTOLAS E 2 TANQUES P/TINTA C/CAPAC.250L CADA, M.DIESEL 30HP, COMP.2240L/MIN | UN | 0.0001514 | 330000
| 00884 | CONJUNTO DE 04 PNEUS DIAGONAIS, 6.50-16,8 LONAS =0,0025/2 | UN | 0.00125 | 476 | 0.59 |  | 0.020833
| 00222 | GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG =0,053/2 | KG | 0.0265 | 9.55 | 0.25
| 00218 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA - MÉDIA | L | 1 | 3.494 | 3.49
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 4.33
|  |  | UTILIZAÇÃO A 50% |  |  | 2.16
| 05.105.0021-A | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 21.1 | 21.1
|  | HORA NOTURNA DO OPERADOR A 50% | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  |  |  | TOTAL POR HORA |  | 33.81 |  | 5950.56
2.0 |  | PESSOAL | [5 empty] | 5950.56
2.1 | 05.105.0015-A | MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E INSALUBRIDADE | h
| 05.105.0015-A | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 13.6 | 13.6
|  | INSALUBRIDADE | % | 0.2 | 13.6 | 2.72
|  | HORA NOTURNA DO SERVENTE A 50% | % | 0.5 | 16.32 | 8.16
[6 empty] | 24.48 |  | 4308.48
2.2 | 05.105.0027-A | MÃO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E INSALUBRIDADE | h
| 05.105.0027-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 25.98 | 25.98
|  | INSALUBRIDADE | % | 0.2 | 25.98 | 5.19
|  | HORA NOTURNA DO FEITOR A 50% | % | 0.5 | 31.17 | 15.58
46.75

## COMP -ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO: J.Nardelli |  |  | BASE EMOP-RJ 11/20 e SINAPI-CEF 11/20
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL
1.0 |  | MATERIAIS E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL
1.1 | So0034498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 1 | 166.06 | 166.06
|  |  | BDI | 5.17% | 166.06 | 8.58
|  |  | TOTAL |  |  | 174.64
1.2 | So0013244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 1 | 38.36 | 38.36
|  |  | BDI | 5.17% | 38.36 | 1.98
|  |  | TOTAL |  |  | 40.34
1.3 | COT. LOCAL | PISTOLA PNEUMÁTICA LONGA MANUAL DE DE PINTURA VIÁRIA A FRIO - CORPO DA PISTOLA FABRICADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA E TUBULAÇÃO EM INOX DUPLO ESTÁGIO UM PARA AR E UM PARA TINTA, COM BICO PARA PINTURA EM RCC E TUNGSTÊNIO TEMPERADO PARA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. CABO LONGO 60 CM. | UN | 1 | 4000 | 4000
|  |  | BDI | 5.17% | 4000 | 206.8
|  |  | TOTAL |  |  | 4206.8
1.4 | COT. LOCAL | PISTOLA PNEUMÁTICA MÊCANICA DE DE PINTURA VIÁRIA A FRIO - FABRICADA EM ALUMÍNIO E INOX, COM BICO PARA PINTURA EM RCC E TUNGSTÊNIO TEMPERADO PARA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, SISTEMA MECÂNICO DE COMANDO ELETROPNEUMÁTICO À DISTÂNCIA PELO AUTOMÁTICO INTERCALADOR OU MANUAL. | UN | 1 | 3000 | 3000
|  |  | BDI | 5.17% | 3000 | 155.1
|  |  | TOTAL |  |  | 3155.1
1.5 | COT. LOCAL | FORNECIMENTO DE PNEU CAMARA 4.80/4.00-8 | UN | 1 | 119 | 119
|  |  | BDI | 5.17% | 119 | 6.15
|  |  | TOTAL |  |  | 125.15
1.6 | COT. LOCAL | RODA DE LIGA LEVE P/ CARRETA ARO 8 C/ PNEU CAMARA 4.80/4.00-8 (REF. LEVORIN) | UN | 1 | 297.7 | 297.7
|  |  | BDI | 5.17% | 297.7 | 15.39
|  |  | TOTAL |  |  | 313.09
1.7 |  | REVISÃO GERAL NAS PARTES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS, NA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA ITH-60/2 E NA SUA CARRETA DE TRANSPORTE, COM TROCA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
| 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 48 | 18.77 | 900.96
| 05.105.0058-A | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80 | 21.1 | 1688
| 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 48 | 18.77 | 900.96
|  | 100% SOBRE MÃO-DE-OBRA PARA PEÇAS | % | 100% | 3489.92 | 3489.92
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 6979.84
|  |  | BDI | 18.43% | 6979.84 | 1286.38
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 8266.22
2.0 |  | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL
HORA DIURNA
2.1 |  | FROTA PADRÃO
2.1.1 | 19.004.001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H | 128 | 53.77 | 6882.56 | 1 | 200
2.1.1 | 19.006.035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 (MÁQUIMA FORNECIDA PELA SMOP/PMBM) | H | 128 | 23.26 | 2977.28 | 1 | 200
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 9859.84
|  |  | BDI | 18.43% | 9859.84 | 1817.16
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 11677
|  |  | N. HORAS MENSAL DA FROTA |  |  | 128
|  |  | VALOR FROTA HORA |  |  | 91.2266
2.2 |  | EQUIPE PADRÃO
2.2.1 | 05.105.0027-A | FEITOR (1) | H | 128 | 31.17 | 3989.76 | 1 | 176
2.2.2 | 05.105.0015-A | SERVENTE (4) | H | 512 | 16.32 | 8355.84 | 4 | 176
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 12345.6
|  |  | BDI | 18.43% | 12345.6 | 2275.29
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 14620.89
|  |  | N. HORAS MENSAL DA EQUIPE |  |  | 128
|  |  | VALOR EQUIPE HORA |  |  | 114.2257
HORA NOTURNA
2.3 |  | FROTA PADRÃO
2.3.1 | 19.004.001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H | 64 | 63.16 | 4042.24 | 1 | 16
2.3.1 | 19.006.035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 (MÁQUIMA FORNECIDA PELA SMOP/PMBM) | H | 64 | 33.81 | 2163.84 | 1 | 16
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 6206.08
|  |  | BDI | 18.43% | 6206.08 | 1143.78
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 7349.86
|  |  | N. HORAS MENSAL DA FROTA |  |  | 64
|  |  | VALOR FROTA HORA |  |  | 114.8416
2.4 |  | EQUIPE PADRÃO
2.4.1 | 05.105.0027-A | FEITOR (1) | H | 64 | 46.75 | 2992 | 1 | 16
2.4.1 | 05.105.0015-A | SERVENTE (4) | H | 256 | 24.48 | 6266.88 | 4 | 16
|  |  | SUB-TOTAL |  |  | 9258.88
|  |  | BDI | 18.43% | 9258.88 | 1706.41
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 10965.29
|  |  | N. HORAS MENSAL DA EQUIPE |  |  | 64
|  |  | VALOR EQUIPE HORA |  |  | 171.3327

## ORÇ - FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO: J.Nardelli |  |  | BASE EMOP-RJ 11/20 e SINAPI-CEF 11/20
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL
1.0 |  | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL
1.1 | So0034498 | Fornecimento de cone de sinalizacao em pvc flexivel com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm (NBR 15071) | UN | 30 | 174.64 | 5239.2
1.2 | So0013244 | Fornecimento de cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | UN | 60 | 40.34 | 2420.4
1.3 | COT. LOCAL | Pistola pneumática longa manual de de pintura viária a frio - Corpo da pistola fabricada em plástico de engenharia e tubulação em inox duplo estágio um para ar e um para tinta, com bico para pintura em rcc e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo 60 cm. Compatível para operação na maquina de pintura ITH-60/2 da Industria Técnica Hilário LTDA. | UN | 2 | 4206.8 | 8413.6
1.4 | COT. LOCAL | Pistola pneumática mêcanica de de pintura viária a frio - Fabricada em alumínio e inox, com bico para pintura em rcc e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema mecânico de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual.. Compatível para operação na maquina de pintura ITH-60/2 da Industria Técnica Hilário LTDA. | UN | 2 | 3155.1 | 6310.2
1.5 |  | Fornecimento de pneu e camara 4.80/4.00-8 | UN | 4 | 125.15 | 500.6
1.6 |  | Roda de liga leve p/ carreta aro 8 c/ pneu camara 4.80/4.00-8 (ref. Levorin) | UN | 2 | 313.09 | 626.18
1.7 |  | Revisão geral nas partes elétricas, hidráulicas e mecânicas, na máquina de pintura viária ITH-60/2 e na sua carreta de transporte, com troca de peças e equipamentos necessários. | VB | 1 | 8266.22 | 8266.22
|  |  | SUB-TOTAL 1.0 |  |  | 31776.4
2.0 |  | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL
2.1 |  | Fornecimento de frota padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Diurno | frota/hora | 128 | 91.2266 | 11677
2.2 |  | Fornecimento de frota padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Noturno | frota/hora | 64 | 114.8416 | 7349.86
2.3 |  | Fornecimento de equipe padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Diurno | equipe/hora | 128 | 114.2257 | 14620.89
2.4 |  | Fornecimento de equipe padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Noturno | equipe/hora | 64 | 171.3327 | 10965.29
|  |  | TOTAL MENSAL |  |  | 44613.04
|  |  | N. MESES |  |  | 12
|  |  | SUB-TOTAL 2.0 |  |  | 535356.48
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 567132.88 | 472610.7333
OBS.:
– A faixa de horário de trabalho normal, a ser computada na medição, é a compreendida entre 5:00h e 22:00h de segunda-feira a sexta e entre 5:00h e 14:00h de sábado, e o horário noturno/especial é entre 0:00h e 5:00h e entre 22:00h e 24:00h segunda-feira a sexta, entre 0:00h e 5:00h e entre 14:00h e 24:00h de sábado e entre 0:00h às 24:00h de domingo; com a jornada de trabalho sendo definida semanalmente;
- Conforme a necessidade dos serviços, mensalmente poderá se trabalhado e medido a maior ou a menor que o número de horas por item definido na planilha e a soma da horário de trabalho normal com a horário de trabalho noturno/especial, superior a 192 horas/mês, desde que haja saldo no contrato.
|  |  |  | 1M+1O+2A |  | 472493.84
*

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | [13 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | [13 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
8.33
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO. | [13 empty] | OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO. | [15 empty] | 12
99.96
ITEM | SERVIÇO | 1 MES |  | 2 MES |  | 3 MES |  | 4 MES |  | 5 MES |  | 6 MES |  | ITEM | SERVIÇO | 7 MES |  | 8 MES |  | 9 MES |  | 10 MES |  | 11 MES |  | 12 MES |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL | 31776.4 | 100% | [10 empty] | 1.0 | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL | [12 empty] | 31776.4
2.0 | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 2.0 | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL | 40467.52 | 8.33% | 40467.52 | 8.33% | 40516.09 | 8.34% | 40516.09 | 8.34% | 40516.09 | 8.34% | 40516.09 | 8.34% | 535356.48 | 485804.52 | 1 | 44613.04
44595.1948
44648.7304
567132.88
| SUBTOTAL POR MEDIÇÃO - R$ | 72243.92 |  | 40467.52 |  | 40467.52 |  | 40467.52 |  | 40467.52 |  | 40467.52 |  |  |  | 40467.52 |  | 40467.52 |  | 40516.09 |  | 40516.09 |  | 40516.09 |  | 40516.09 |  | 567132.88
| DESEMBOLSO PARCIAL POR MEDIÇÃO - % | 12.74% |  | 7.135% |  | 7.135% |  | 7.135% |  | 7.135% |  | 7.135% |  |  |  | 7.135% |  | 7.135% |  | 7.144% |  | 7.144% |  | 7.144% |  | 7.144%
| TOTAL ACUMULADO - R$ | 72243.92 |  | 112711.44 |  | 153178.96 |  | 193646.48 |  | 234114 |  | 274581.52 |  |  |  | 315049.04 |  | 355516.56 |  | 396032.65 |  | 436548.74 |  | 477064.83 |  | 517580.92
| DESEMBOLSO ACUMULADO - % | 12.74% |  | 19.87% |  | 27.01% |  | 34.14% |  | 41.28% |  | 48.42% |  |  |  | 55.55% |  | 62.69% |  | 69.83% |  | 76.97% |  | 84.12% |  | 91.26%
#DIV/0!

## COMP -ORÇ (Proposta)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO:
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL
1.0 |  | MATERIAIS E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL
1.1 | So0034498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.2 | So0013244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.3 | COT. LOCAL | PISTOLA PNEUMÁTICA LONGA MANUAL DE DE PINTURA VIÁRIA A FRIO - CORPO DA PISTOLA FABRICADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA E TUBULAÇÃO EM INOX DUPLO ESTÁGIO UM PARA AR E UM PARA TINTA, COM BICO PARA PINTURA EM RCC E TUNGSTÊNIO TEMPERADO PARA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. CABO LONGO 60 CM. | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.4 | COT. LOCAL | PISTOLA PNEUMÁTICA MÊCANICA DE DE PINTURA VIÁRIA A FRIO - FABRICADA EM ALUMÍNIO E INOX, COM BICO PARA PINTURA EM RCC E TUNGSTÊNIO TEMPERADO PARA ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, SISTEMA MECÂNICO DE COMANDO ELETROPNEUMÁTICO À DISTÂNCIA PELO AUTOMÁTICO INTERCALADOR OU MANUAL. | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.5 | COT. LOCAL | FORNECIMENTO DE PNEU CAMARA 4.80/4.00-8 | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.6 | COT. LOCAL | RODA DE LIGA LEVE P/ CARRETA ARO 8 C/ PNEU CAMARA 4.80/4.00-8 (REF. LEVORIN) | UN | 1
|  | BDI | %
TOTAL
1.7 |  | REVISÃO GERAL NAS PARTES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E MECÂNICAS, NA MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA ITH-60/2 E NA SUA CARRETA DE TRANSPORTE, COM TROCA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
| 05.105.0013-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 48
| 05.105.0058-A | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 80
| 05.105.0011-A | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 48
|  | 100% SOBRE MÃO-DE-OBRA PARA PEÇAS | % | 100%
SUB-TOTAL
|  | BDI | % | 0%
TOTAL MENSAL
2.0 |  | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL
HORA DIURNA
2.1 |  | FROTA PADRÃO
2.1.1 | 19.004.001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H | 128 |  |  | 1 | 200
2.1.1 | 19.006.035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 (MÁQUIMA FORNECIDA PELA SMOP/PMBM) | H | 128 |  |  | 1 | 200
SUB-TOTAL
|  | BDI | %
TOTAL MENSAL
|  |  | N. HORAS MENSAL DA FROTA |  |  | 128
VALOR FROTA HORA
2.2 |  | EQUIPE PADRÃO
2.2.1 | 05.105.0027-A | FEITOR (1) | H | 128 |  |  | 1 | 176
2.2.2 | 05.105.0015-A | SERVENTE (4) | H | 512 |  |  | 4 | 176
SUB-TOTAL
|  | BDI | %
TOTAL MENSAL
|  |  | N. HORAS MENSAL DA EQUIPE |  |  | 128
VALOR EQUIPE HORA
HORA NOTURNA
2.3 |  | FROTA PADRÃO
2.3.1 | 19.004.001-5 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, 3,5T, MOTOR DIESEL 85CV, INCLUSIVE MOTORISTA, INSUMOS E MANUTENÇÃO | H | 64 |  |  | 1 | 16
2.3.1 | 19.006.035-5 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO, P/USO URBANO, INCLUSIVE OPERADOR, INSUMOS E MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA MÁQUINA - ITH-60/2 (MÁQUIMA FORNECIDA PELA SMOP/PMBM) | H | 64 |  |  | 1 | 16
SUB-TOTAL
|  | BDI | %
TOTAL MENSAL
N. HORAS MENSAL DA FROTA
VALOR FROTA HORA
2.4 |  | EQUIPE PADRÃO
2.4.1 | 05.105.0027-A | FEITOR (1) | H | 64 |  |  | 1 | 16
2.4.1 | 05.105.0015-A | SERVENTE (4) | H | 256 |  |  | 4 | 16
SUB-TOTAL
|  | BDI | %
TOTAL MENSAL
|  |  | N. HORAS MENSAL DA EQUIPE |  |  | 64
VALOR EQUIPE HORA

## ORÇ - FINAL (Proposta)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
COORDENADORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO.
ORÇAMENTO:
ITEM | EMOP-RJ | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL
1.0 |  | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL
1.1 | So0034498 | Fornecimento de cone de sinalizacao em pvc flexivel com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm (NBR 15071) | UN | 30
1.2 | So0013244 | Fornecimento de cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm | UN | 60
1.3 | COT. LOCAL | Pistola pneumática longa manual de de pintura viária a frio - Corpo da pistola fabricada em plástico de engenharia e tubulação em inox duplo estágio um para ar e um para tinta, com bico para pintura em rcc e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo 60 cm. Compatível para operação na maquina de pintura ITH-60/2 da Industria Técnica Hilário LTDA. | UN | 2
1.4 | COT. LOCAL | Pistola pneumática mêcanica de de pintura viária a frio - Fabricada em alumínio e inox, com bico para pintura em rcc e tungstênio temperado para alta resistência à abrasão, sistema mecânico de comando eletropneumático à distância pelo automático intercalador ou manual.. Compatível para operação na maquina de pintura ITH-60/2 da Industria Técnica Hilário LTDA. | UN | 2
1.5 |  | Fornecimento de pneu e camara 4.80/4.00-8 | UN | 4
1.6 |  | Roda de liga leve p/ carreta aro 8 c/ pneu camara 4.80/4.00-8 (ref. Levorin) | UN | 2
1.7 |  | Revisão geral nas partes elétricas, hidráulicas e mecânicas, na máquina de pintura viária ITH-60/2 e na sua carreta de transporte, com troca de peças e equipamentos necessários. | VB | 1
|  |  | SUB-TOTAL 1.0 |  |  | 0
2.0 |  | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL
2.1 |  | Fornecimento de frota padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Diurno | frota/hora | 128
2.2 |  | Fornecimento de frota padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Noturno | frota/hora | 64
2.3 |  | Fornecimento de equipe padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Diurno | equipe/hora | 128
2.4 |  | Fornecimento de equipe padrão - definida no projeto básico - para executar serviços de sinalização viária horizontal e vertical, compreendendo: marcação e demarcação de vias urbanas, assentamento e reassentamento de "tachões e tartarugas", confecção, recuperação, assentamento e reassentamento de placas de sinalização de trânsito - Trabalho Noturno | equipe/hora | 64
TOTAL MENSAL
|  |  | N. MESES |  |  | 12
SUB-TOTAL 2.0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 0
OBS.:
– A faixa de horário de trabalho normal, a ser computada na medição, é a compreendida entre 5:00h e 22:00h de segunda-feira a sexta e entre 5:00h e 14:00h de sábado, e o horário noturno/especial é entre 0:00h e 5:00h e entre 22:00h e 24:00h segunda-feira a sexta, entre 0:00h e 5:00h e entre 14:00h e 24:00h de sábado e entre 0:00h às 24:00h de domingo; com a jornada de trabalho sendo definida semanalmente;
- Conforme a necessidade dos serviços, mensalmente poderá se trabalhado e medido a maior ou a menor que o número de horas por item definido na planilha e a soma da horário de trabalho normal com a horário de trabalho noturno/especial, superior a 192 horas/mês, desde que haja saldo no contrato.
|  |  |  | 1M+1O+2A |  | 472493.84
*

## CRONOGRAMA (Proposta)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA | [13 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | [13 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [13 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
8.33
OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO. | [13 empty] | OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNÍCIPIO. | [15 empty] | 12
99.96
ITEM | SERVIÇO | 1 MES |  | 2 MES |  | 3 MES |  | 4 MES |  | 5 MES |  | 6 MES |  | ITEM | SERVIÇO | 7 MES |  | 8 MES |  | 9 MES |  | 10 MES |  | 11 MES |  | 12 MES |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL |  | 100% | [10 empty] | 1.0 | MATERIAIS, EQUIPAMENTO E MOBILIZAÇÃO - INVESTIMENTO INICIAL
2.0 | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL | [12 empty] | 2.0 | EQUIPAMENTO E PESSOAL - INVESTIMENTO MENSAL | [13 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
567132.88
| SUBTOTAL POR MEDIÇÃO - R$ | [26 empty] | 0
DESEMBOLSO PARCIAL - %
TOTAL ACUMULADO - R$
DESEMBOLSO ACUMULADO - %
#DIV/0!