## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço :Reforma Escola santo Antônio-Colocação Alambrado .
Local: Estrada Governador Chagas Freitas 2901,Colônia Santo Antônio , Barra Mansa-Rj
Data-Base: SET/2020 - EMOP - RJ / SINAPI - NÃO Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | SERVIÇOS
1.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100% | 53430.9 | 0% | 0 | 53430.9 | #REF!
2.0 | ALAMBRADO / ESQUADRIAS | 50% | 53793.425 | 50% | 53793.425 | 107586.85 | #REF!
3.0 | PINTURA | 30% | 4181.397 | 70% | 9756.593 | 13937.99 | #REF!
4.0 | TRANSPORTE E BOTA-FORA | 80% | 2756.856 | 20% | 689.214 | 3446.07 | #REF!
178401.81
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 114162.578 |  | 64239.232
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 114162.578 |  | 178401.81
Desembolso parcial por medição % |  | 63.99% |  | 36.01%
Desembolso máximo acumulado % |  | 63.99% |  | 100%

## n DESONERADA
Estado do Rio de Janeiro
|  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | ORÇAMENTO Nº
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | 2020-11-13
|  | Serviço :Reforma Escola santo Antônio-Colocação Alambrado . | PROJETO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Local: Estrada Governador Chagas Freitas 2901,Colônia Santo Antônio , Barra Mansa-Rj | LEVANTAMENTO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Data-Base: SET/2020 - EMOP - RJ / SINAPI - NÃO Desonerado | ORÇAMENTO: Engª Marisa de Sousa e Silva
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
ATUALIZAÇÃO DA DATA BASE: Eng. Patrick Suckow
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.1 | 01.001.0075-1 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 75 | 12.12 | 14.84 | 909 | 1113 | 1014
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.7725 | 15.69 | 12.12
|  |  |  | TOTAL |  | 12.12
1.2 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 36.03 | 54.94 | 67.28 | 1979.48 | 2424.09 | 2210.08
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3.502 | 15.69 | 54.94
|  |  |  | TOTAL |  | 54.94
1.3 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 29.183 | 21.34 | 26.13 | 622.76 | 762.55 | 699.15
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.099 | 15.69 | 17.24
| 01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.13699 | 24.35 | 3.33
| 02176 | 19.006.0030-4 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) | H | 0.033 | 1.81 | 0.05
| 02175 | 19.006.0030-2 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) | H | 0.1 | 7.27 | 0.72
|  |  |  | TOTAL |  | 21.34
1.4 | 11.003.0006-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 74.25 | 491.46 | 601.89 | 36490.9 | 44690.33 | 44686.62
| 03378 | 11.001.0008-1 CONCRETO FCK 30MPA | M3 | 1 | 298.67 | 298.67
| 01752 | 11.002.0023-1 LANCAMENTO CONC.C/ARM.2,0M3/H,HORIZ/VERT | M3 | 1 | 115.55 | 115.55
| 01745 | 11.002.0013-1 PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H | M3 | 1 | 77.24 | 77.24
|  |  |  | TOTAL |  | 491.46
1.5 | 11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIMENTO | KG | 53.36 | 4.32 | 5.29 | 230.51 | 282.27 | 296.68
| 06129 | ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 05,0MM | KG | 0.55 | 3.7 | 2.03
| 06128 | ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 04,2MM | KG | 0.55 | 3.84 | 2.11
| 00004 | ARAME RECOZIDO N§ 18 | KG | 0.03 | 6.1 | 0.18
|  |  |  | TOTAL |  | 4.32
1.6 | So00000096543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.36 | 16.09 | 19.7 | 858.56 | 1051.19 | 1040.52
| So0043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
| So0039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.27 | 0.53
| So00000088245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 28.1 | 5.46
| So00000088238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 21.65 | 1.37
| So00000092791 | So00000092791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 8.37 | 8.37
|  |  |  | TOTAL |  | 16.09
1.7 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 81.87 | 13.6 | 16.65 | 1113.43 | 1363.13 | 1407.34
| So0039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.27 | 0.53
| So0043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
| So0006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0635 | 12.69 | 0.8 |  |  |  | 0,0250000
| So0000378 | ARMADOR | H | 0.1945 | 18.21 | 3.54
| So00000092791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 8.37 | 8.37
13.6
1.8 | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.79 | 62.5 | 76.54 | 1424.37 | 1744.34 | 1703.78
| 10768 | BLOCO CONCRETO PRENSADO, DE (15X20X40)CM | UN | 13 | 2.02 | 26.26
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.8549 | 15.69 | 13.41
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.8549 | 21.67 | 18.52
| 01609 | 07.002.0045-1 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:8,PREPAROMECANICO | M3 | 0.015 | 287.8 | 4.31
|  |  |  | TOTAL |  | 62.5
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 43629.01 | 53430.9 | 53058.17
2.0 |  | ALAMBRADO / ESQUADRIAS
2.1 | So0074244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 422.94 | 186.9 | 228.89 | 79047.48 | 96806.73 | 12818.98
| So0043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 16.84 | 2.52
| So0043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.07 | 14.5 | 1.01
| 05859 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO N§ 12, MALHA LOSANGO, DE (5X5)CM | M2 | 1.05 | 20.59 | 21.61
| So0007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.68 | 59.31 | 99.64
| So0007167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.05 | 24.59 | 25.81
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.26 | 22.26
| So00000088315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.1 | 14.05
|  |  |  | TOTAL |  | 186.9
2.2 | 09.015.0074-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). | M | 1.44 | 81.97 | 100.38 | 118.03 | 144.54 | 147.08
| 00173 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2" | M | 1.265 | 48.93 | 61.89
| 06913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.515 | 23.32 | 12
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.515 | 15.69 | 8.08
|  |  |  | TOTAL |  | 81.97
2.3 | 15.003.0395-6 | Abraçadeiras metálicas rígida tipo U 2 1/2", com 2 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (fixação de tubos no muro). | UN | 2 | 11.72 | 14.35 | 23.44 | 28.7 | 28.04
| 15.003.0395-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 11.72 | 11.72
| 05906 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,8X30)MM | UN | 0 | 0.05 | 0
| 05881 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-06 | UN | 1 | 0.02 | 0.02
| 05273 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 2" | UN | 0 | 1.55 | 0
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2884 | 21.67 | 6.24
| So0000397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 1.72 | 1.72
| So0011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2 | 1.87 | 3.74
|  |  |  | TOTAL |  | 11.72
2.4 | 14.002.0085-5 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,80X2,80M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.2,80M SENDO CADA FL.FORM ADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZON TAL E 1 BARRA CHATA 1"X1/8" INCLINADA,C/FECHADURA SOBREPOR FERRO CROMADO C/CILINDRO,INCL.FECHADURA E PINTURA.FORN.COLOC. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). | UNID | 2 | 4015.14 | 4917.34 | 8030.28 | 9834.68 | 10123.44
| 11249 | BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8" | KG | 52.44 | 5.4889 | 287.83
| 11248 | BARRA CHATA DE ACO, 1"X1/8" | KG | 4.347 | 5.8111 | 25.26
| 11246 | FECHADURA EM FERRO CROMADO, DE SOBREPOR,COM CILINDRO, PARA PORTAO | UN | 1 | 48.41 | 48.41
| 06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA | GL | 0.57 | 63.73 | 36.32
| 02845 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/4" | M | 62.1 | 28.67 | 1780.4
| 00197 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" | M | 13.8 | 81.64 | 1126.63
| 00124 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO | GL | 0.95 | 70.52 | 66.99
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12.36 | 15.69 | 193.92
| 06913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12.36 | 23.32 | 288.23
| 01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 7.4366 | 21.67 | 161.15
|  |  |  | TOTAL |  | 4015.14
2.5 | 84126 + 05.001.0607-A + INSUMO 11964 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao, medidas aproximadas de 15x15cm , inclusive furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia de diametro ate 1/2" e 4 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (soldar nos tubos e fixar o alambrado no muro fachada). | UNID | 12 | 52.55 | 64.35 | 630.6 | 772.2 | 762.36
| So00000084126 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao
| So0001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 2 | 5.84 | 11.68
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.26 | 33.39
| So0011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 1.87 | 7.48
|  |  |  | TOTAL |  | 52.55
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 87849.83 | 107586.85 | 23879.9
3.0 |  | PINTURA
3.1 | 17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 650.7 | 17.49 | 21.42 | 11380.74 | 13937.99 | 13801.34
| 07425 | PRIMER EPOXI,ISOCIANATO DE 2 COMPONENTES | GL | 0.035 | 170.89 | 5.98
| 00840 | DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA INDUSTRIAL,EM SACO DE 25KG | KG | 0.025 | 15.66 | 0.39
| 00124 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO | GL | 0.05 | 70.52 | 3.52
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.12875 | 15.69 | 2.02
| 01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2575 | 21.67 | 5.58
|  |  |  | TOTAL |  | 17.49
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 11380.74 | 13937.99 | 13801.34
4.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
4.1 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 39.63 | 22.62 | 27.7 | 896.43 | 1097.75 | 1001.05
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.442 | 15.69 | 22.62
|  |  |  | TOTAL |  | 22.62
4.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 239.69 | 293.54 | 1917.52 | 2348.32 | 2456.8 |  | 8
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 15.69 | 9.69
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 239.69
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 2813.95 | 3446.07 | 3457.85
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 145673.53 | 178401.81 | 94197.26

## n DESONERADA ORÇAMENTO
Estado do Rio de Janeiro
|  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | ORÇAMENTO Nº
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | 2020-11-13
|  | Serviço :Reforma Escola santo Antônio-Colocação Alambrado . | PROJETO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Local: Estrada Governador Chagas Freitas 2901,Colônia Santo Antônio , Barra Mansa-Rj | LEVANTAMENTO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Data-Base: SET/2020 - EMOP - RJ / SINAPI - NÃO Desonerado | ORÇAMENTO: Engª Marisa de Sousa e Silva
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
ATUALIZAÇÃO DA DATA BASE: Eng. Patrick Suckow
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.1 | 01.001.0075-1 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 75 | 12.12 | 14.84 | 909 | 1113
1.2 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 36.03 | 54.94 | 67.28 | 1979.48 | 2424.09
1.3 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 29.183 | 21.34 | 26.13 | 622.76 | 762.55
1.4 | 11.003.0006-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 74.25 | 491.46 | 601.89 | 36490.9 | 44690.33
1.5 | 11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIMENTO | KG | 53.36 | 4.32 | 5.29 | 230.51 | 282.27
1.6 | So00000096543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.36 | 16.09 | 19.7 | 858.56 | 1051.19
1.7 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 81.87 | 13.6 | 16.65 | 1113.43 | 1363.13
1.8 | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.79 | 62.5 | 76.54 | 1424.37 | 1744.34
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 43629.01 | 53430.9
2.0 |  | ALAMBRADO / ESQUADRIAS
2.1 | So0074244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 422.94 | 186.9 | 228.89 | 79047.48 | 96806.73
2.2 | 09.015.0074-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). | M | 1.44 | 81.97 | 100.38 | 118.03 | 144.54
2.3 | 15.003.0395-6 | Abraçadeiras metálicas rígida tipo U 2 1/2", com 2 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (fixação de tubos no muro). | UN | 2 | 11.72 | 14.35 | 23.44 | 28.7
2.4 | 14.002.0085-5 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,80X2,80M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.2,80M SENDO CADA FL.FORM ADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZON TAL E 1 BARRA CHATA 1"X1/8" INCLINADA,C/FECHADURA SOBREPOR FERRO CROMADO C/CILINDRO,INCL.FECHADURA E PINTURA.FORN.COLOC. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). | UNID | 2 | 4015.14 | 4917.34 | 8030.28 | 9834.68
2.5 | 84126 + 05.001.0607-A + INSUMO 11964 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao, medidas aproximadas de 15x15cm , inclusive furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia de diametro ate 1/2" e 4 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (soldar nos tubos e fixar o alambrado no muro fachada). | UNID | 12 | 52.55 | 64.35 | 630.6 | 772.2
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 87849.83 | 107586.85
3.0 |  | PINTURA
3.1 | 17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 650.7 | 17.49 | 21.42 | 11380.74 | 13937.99
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 11380.74 | 13937.99
4.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
4.1 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 39.63 | 22.62 | 27.7 | 896.43 | 1097.75
4.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 239.69 | 293.54 | 1917.52 | 2348.32 | 8
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 2813.95 | 3446.07
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 145673.53 | 178401.81

## DESONERADA
Estado do Rio de Janeiro
|  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | ORÇAMENTO Nº
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | 2020-11-13
|  | Serviço :Reforma Escola santo Antônio-Colocação Alambrado . | PROJETO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Local: Estrada Governador Chagas Freitas 2901,Colônia Santo Antônio , Barra Mansa-Rj | LEVANTAMENTO: Eng. Marisa de Sousa e Silva
|  | Data-Base: SET/2020 - EMOP - RJ / SINAPI - Desonerado | ORÇAMENTO: Engª Marisa de Sousa e Silva
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
ATUALIZAÇÃO DA DATA BASE: Eng. Patrick Suckow
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.1 | 01.001.0075-B | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 75 | 10.5 | 13.52 | 787.5 | 1014 | 1516.86
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.7725 | 13.6 | 10.5
|  |  |  | TOTAL |  | 10.5
1.2 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 36.03 | 47.62 | 61.34 | 1715.74 | 2210.08 | 366.79
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 3.502 | 13.6 | 47.62
|  |  |  | TOTAL |  | 47.62
1.3 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 29.18 | 18.6 | 23.96 | 542.74 | 699.15 | 3915.04
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.099 | 13.6 | 14.94
| 20111 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.13699 | 21.1 | 2.89
| 30694 | 19.006.0030-E SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) | H | 0.033 | 1.81 | 0.05
| 30693 | 19.006.0030-C SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) | H | 0.1 | 7.27 | 0.72
|  |  |  | TOTAL |  | 18.6
1.4 | 11.003.0006-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 74.25 | 467.2 | 601.84 | 34689.6 | 44686.62 | 2455.37
| 30260 | 11.002.0023-B LANCAMENTO CONC.C/ARM.2,0M3/H,HORIZ/VERT | M3 | 1 | 100.97 | 100.97
| 30254 | 11.002.0013-B PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H | M3 | 1 | 67.56 | 67.56
| 30249 | 11.001.0008-B CONCRETO FCK 30MPA | M3 | 1 | 298.67 | 298.67
|  |  |  | TOTAL |  | 467.2
1.5 | 11.009.0011-A | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIMENTO | KG | 53.36 | 4.32 | 5.56 | 230.51 | 296.68 | 112.76
| 06129 | ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 05,0MM | KG | 0.55 | 3.7 | 2.03
| 06128 | ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 04,2MM | KG | 0.55 | 3.84 | 2.11
| 00004 | ARAME RECOZIDO N§ 18 | KG | 0.03 | 6.1 | 0.18
|  |  |  | TOTAL |  | 4.32
1.6 | SI00000096543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.36 | 15.14 | 19.5 | 807.87 | 1040.52 | 1356.79
| 0043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
| 0039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.27 | 0.53
| SI00000088245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 25.15 | 4.89
| SI00000088238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 19.59 | 1.24
| SI00000092791 | SI00000092791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 8.12 | 8.12
|  |  |  | TOTAL |  | 15.14
1.7 | 11.009.0013-A | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 81.87 | 13.35 | 17.19 | 1092.96 | 1407.34 | 51.73
| 0039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.27 | 0.53
| 0043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
| 0006114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0635 | 12.69 | 0.8 |  |  |  | 0,0250000
| 0000378 | ARMADOR | H | 0.1945 | 18.21 | 3.54
| SI00000092791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 8.12 | 8.12
|  |  |  | TOTAL |  | 13.35
1.8 | 12.005.0030-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.79 | 58.04 | 74.76 | 1322.73 | 1703.78 | 521.68
| 10768 | BLOCO CONCRETO PRENSADO, DE (15X20X40)CM | UN | 13 | 2.02 | 26.26
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.8549 | 13.6 | 11.62
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.8549 | 18.77 | 16.04
| 30167 | 07.002.0045-B ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:8,PREPAROMECANICO | M3 | 0.015 | 275.31 | 4.12
|  |  |  | TOTAL |  | 58.04
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 41189.65 | 53058.17 | 10297.02
2.0 |  | ALAMBRADO / ESQUADRIAS
2.1 | SI0074244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 422.94 | 182.26 | 234.78 | 77085.04 | 99297.85 | 85154.98
| 0043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.15 | 16.84 | 2.52
| 0043130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0 | 14.5 | 0
| 05859 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO N§ 12, MALHA LOSANGO, DE (5X5)CM | M2 | 1.05 | 20.59 | 21.61
| 0007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.68 | 59.31 | 99.64
| 0007167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.05 | 24.59 | 25.81
| SI00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.11 | 20.11
| SI00000088315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.15 | 12.57
|  |  |  | TOTAL |  | 182.26
2.2 | 09.015.0074-A | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). | M | 1.44 | 79.29 | 102.14 | 114.17 | 147.08 | 3793.56
| 00173 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2" | M | 1.265 | 48.93 | 61.89
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.515 | 13.6 | 7
| 20131 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.515 | 20.21 | 10.4
|  |  |  | TOTAL |  | 79.29
2.3 | 15.003.0395-6 | Abraçadeiras metálicas rígida tipo U 2 1/2", com 2 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (fixação de tubos no muro). | UN | 2 | 10.89 | 14.02 | 21.78 | 28.04 | 8706.77
| 15.003.0395-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 7.03 | 7.03
| 05906 | PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (3,8X30)MM | UN | 0 | 0.05 | 0
| 05881 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-06 | UN | 1 | 0.02 | 0.02
| 05273 | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 2" | UN | 0 | 1.55 | 0
| 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.2884 | 18.77 | 5.41
| 0000397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 1.72 | 1.72
| 0011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2 | 1.87 | 3.74
|  |  |  | TOTAL |  | 10.89
2.4 | 14.002.0085-5 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,80X2,80M CADA,C/1 MONTANTE CADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.2,80M SENDO CADA FL.FORM ADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZON TAL E 1 BARRA CHATA 1"X1/8" INCLINADA,C/FECHADURA SOBREPOR FERRO CROMADO C/CILINDRO,INCL.FECHADURA E PINTURA.FORN.COLOC. (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS). |  | 2 | 3929.3 | 5061.72 | 7858.6 | 10123.44
| 11249 | BARRA CHATA DE ACO, DE 2"X3/8" | KG | 52.44 | 5.4889 | 287.83
| 11248 | BARRA CHATA DE ACO, 1"X1/8" | KG | 4.347 | 5.8111 | 25.26
| 11246 | FECHADURA EM FERRO CROMADO, DE SOBREPOR,COM CILINDRO, PARA PORTAO | UN | 1 | 48.41 | 48.41
| 06021 | FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA | GL | 0.57 | 63.73 | 36.32
| 02845 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=1.1/4" | M | 62.1 | 28.67 | 1780.4
| 00197 | TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" | M | 13.8 | 81.64 | 1126.63
| 00124 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO | GL | 0.95 | 70.52 | 66.99
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 12.36 | 13.6 | 168.09
| 20131 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 12.36 | 20.21 | 249.79
| 20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 7.4366 | 18.77 | 139.58
|  |  |  | TOTAL |  | 3929.3
2.5 | 84126 + 05.001.0607-A + INSUMO 11964 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao, medidas aproximadas de 15x15cm , inclusive furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia de diametro ate 1/2" e 4 parafusos de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm (soldar nos tubos e fixar o alambrado no muro fachada). | UNID | 12 | 49.32 | 63.53 | 591.84 | 762.36
| Si00000084126 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao
| 0001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 2 | 5.84 | 11.68
| SI00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.11 | 30.16
| 0011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 1.87 | 7.48
|  |  |  | TOTAL |  | 49.32
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 85671.43 | 110358.77 | 97655.31
3.0 |  | PINTURA
3.1 | 17.017.0350-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 650.7 | 16.47 | 21.21 | 10717.02 | 13801.34 | 24817.4
| 07425 | PRIMER EPOXI,ISOCIANATO DE 2 COMPONENTES | GL | 0.035 | 170.89 | 5.98
| 00840 | DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA INDUSTRIAL,EM SACO DE 25KG | KG | 0.025 | 15.66 | 0.39
| 00124 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO,BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO | GL | 0.05 | 70.52 | 3.52
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.12875 | 13.6 | 1.75
| 20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.2575 | 18.77 | 4.83
|  |  |  | TOTAL |  | 16.47
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 10717.02 | 13801.34 | 36359.66
4.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
4.1 | 05.001.0171-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 39.63 | 19.61 | 25.26 | 777.14 | 1001.05
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.442 | 13.6 | 19.61
|  |  |  | TOTAL |  | 19.61
4.2 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 8 | 238.4 | 307.1 | 1907.2 | 2456.8 | 2905.3 |  | 8
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 13.6 | 8.4
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 238.4
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 2684.34 | 3457.85 | 40123.57
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 140262.44 | 180676.13 | 206469.66