## NÃO DESONERADA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº
|  | Serviço : REFORMA DO TELHADO DO SIRENE BOA SORTE | DATA:07/10/2019
|  | Local: Rua Getulio Borges Rodrigues, 210 - Boa Sorte, Barra Mansa - RJ | PROJETO: Eng° Patrick Suckow
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- NAO Desonerado - Base MAIO-2019 | LEVANTAMENTO: Eng° Patrick Suckow
ORÇAMENTO: Eng° Patrick Suckow
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 175.2 | 214.56 | 1051.2 | 1287.36 | 1.2882
| 10806 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONAE IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 1 | 68.73 | 68.73
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.3 | 8.39 | 2.51
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 9.2 | 3.25 | 29.9
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 14.47 | 29.8
| 01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 21.49 | 44.26
|  |  |  | TOTAL |  | 175.2
1.2 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1.73 | 76.31 | 93.45 | 132.01 | 161.66
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4.635 | 14.47 | 67.06
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.4635 | 19.97 | 9.25
|  |  |  | TOTAL |  | 76.31
1.3 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 3 | 21.07 | 25.8 | 63.21 | 77.4
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.03 | 14.47 | 14.9
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.309 | 19.97 | 6.17
|  |  |  | TOTAL |  | 21.07
1.4 | 05.001.0041-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 94.14 | 12.93 | 15.83 | 1217.23 | 1490.23
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.37595 | 14.47 | 5.43
| 01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.37595 | 19.97 | 7.5
|  |  |  | TOTAL |  | 12.93
1.5 | 05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MAT ERIAL RETIRADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 55.55 | 68.03 | 99.99 | 122.45
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.545 | 14.47 | 22.35
| 01978 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.545 | 21.49 | 33.2
|  |  |  | TOTAL |  | 55.55
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 2563.64 | 3139.1
2.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA E REVESTIMENTO
2.1 | 12.003.0230-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 9.04 | 38.25 | 46.84 | 345.78 | 423.43
| 00560 | TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X30)CM | UN | 17 | 0.72 | 12.24
| 00559 | TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM | UN | 1 | 0.49 | 0.49
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 14.47 | 5.96
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.8343 | 19.97 | 16.66
| 15234 | 07.005.0030-1 ARGAMASSA CIM.,CAL HIDR.AREIA-EMBOC.INT.PREPARO MECANICO | M3 | 0.01 | 290.28 | 2.9
|  |  |  | TOTAL |  | 38.25
2.2 | 13.025.0058-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 60.73 | 74.37 | 109.31 | 133.86
| 07798 | ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA,EMBALAGEM DE 5KG | UN | 0.32 | 9.48 | 3.03
| 07797 | ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG | UN | 0.2 | 19.56 | 3.91
| 06013 | MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE 50KG | KG | 32 | 0.37 | 11.84
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.03 | 14.47 | 14.9
| 01978 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.03 | 21.49 | 22.13
| 03084 | 13.001.0010-1 CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 1 | 4.92 | 4.92
|  |  |  | TOTAL |  | 60.73
2.3 | 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 0,04375 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.62 | 25.69 | 31.46 | 581.1 | 711.62
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 14.47 | 5.96
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 19.97 | 8.22
| 03084 | 13.001.0010-1 CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 1 | 4.92 | 4.92
| 01605 | 07.002.0025-1 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO | M3 | 0.024 | 274.69 | 6.59
|  |  |  | TOTAL |  | 25.69
2.4 | So000093187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 55.91 | 68.47 | 335.46 | 410.82
| So39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.27 | 1.62
| So04491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.22 | 4.17 | 0.91
| So02692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 6.6 | 0.04
| So000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.24 | 3.82
| So000088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 26.95 | 9.7
| So000094970 | So000094970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.024 | 285.91 | 6.86
| So000092793 | So000092793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 7.1 | 5.6
| So000092270 | So000092270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.4 | 68.42 | 27.36
|  |  |  | TOTAL |  | 55.91
2.5 | 13.045.0045-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 6 | 61.23 | 74.98 | 367.38 | 449.88
| 00391 | PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, POLIDO, C/ESPESSURA DE 2CM | M2 | 0.22 | 182 | 40.04
| 00150 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.4 | 1.84 | 0.73
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.5665 | 14.47 | 8.19
| 01976 | MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.4635 | 19.97 | 9.25
| 03429 | 07.001.0130-1 ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 0.008 | 335.96 | 2.68
| 03077 | 07.001.0010-1 PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 0.0006 | 567.88 | 0.34
|  |  |  | TOTAL |  | 61.23
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 1739.03 | 2129.61
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | So000094573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.8 | 288.65 | 353.5 | 1385.52 | 1696.8
| So39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 | 12.01 | 6.72
| So34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 0.556 | 440.53 | 244.93
| So04377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 | 0.13 | 0.94
| So000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 21.24 | 10.19
| So000088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 26.95 | 25.87
|  |  |  | TOTAL |  | 288.65
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 1385.52 | 1696.8
4.0 |  | PINTURA
4.1 | 17.018.0110-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 59.69 | 13.68 | 16.75 | 816.55 | 999.8 |  | 59.69
| 14496 | LIXA PARA MASSA | UN | 0.5 | 0.65 | 0.32
| 06028 | SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA | GL | 0.04 | 17.7 | 0.7
| 03876 | TINTA LATEX STANDARD PARA EXTERIOR/INTERIOR SEMIBRILHANTE BRANCA OU COLORIDA, EMBALDES DE 18 LITROS | UN | 0.012 | 239.93 | 2.87
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.18025 | 14.47 | 2.6
| 01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.3605 | 19.97 | 7.19
|  |  |  | TOTAL |  | 13.68
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 816.55 | 999.8
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | So000094207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 100.5 | 37.81 | 46.3 | 3799.9 | 4653.15
| So07194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 21.32 | 27.18
| So04302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 3.22 | 4.08
| So01607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.21 | 0.26
| So000088323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 24.23 | 2.78
| So000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.24 | 3.18
| So000093282 | So000093282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 28.06 | 0.19
| So000093281 | So000093281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 28.87 | 0.14
|  |  |  | TOTAL |  | 37.81
5.2 | 16.001.0060-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 26.01 | 31.85 | 2614 | 3200.92
| 02604 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 0.175 | 12.6 | 2.2
| 02603 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X11,25CM (3"X4.1/2") | M | 0.75 | 19.9 | 14.92
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.004 | 8.39 | 0.03
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2575 | 14.47 | 3.72
| 01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.2575 | 19.97 | 5.14
|  |  |  | TOTAL |  | 26.01
5.3 | 16.001.0086-0 | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 28.58 | 35 | 2872.29 | 3517.5
| 02604 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 1.4 | 12.6 | 17.64
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.01 | 8.39 | 0.08
| 00029 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | KG | 0.055 | 4.02 | 0.22
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.309 | 14.47 | 4.47
| 01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.309 | 19.97 | 6.17
|  |  |  | TOTAL |  | 28.58
5.4 | 16.005.0028-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-PERDAS). | M | 29.95 | 50.98 | 62.43 | 1526.85 | 1869.77
| 07271 | BOBINA DE ALUMINIO, DE 0,5MMX0,30M | KG | 0.4455 | 19.92 | 8.87
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.2051 | 14.47 | 17.43
| 01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 19.97 | 12.34
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 19.97 | 12.34
|  |  |  | TOTAL |  | 50.98
5.5 | 16.005.0025-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-REBITES ETC). | M | 9.25 | 55.17 | 67.56 | 510.32 | 624.93
| 07271 | BOBINA DE ALUMINIO, DE 0,5MMX0,30M | KG | 0.42683 | 19.92 | 8.5
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.236 | 14.47 | 17.88
| 01993 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.824 | 19.97 | 16.45
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 19.97 | 12.34
|  |  |  | TOTAL |  | 55.17
5.6 | 06.272.0003-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 7 | 30.72 | 37.62 | 215.04 | 263.34
| 05016 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO, REFORCADO, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 150MM | M | 1 | 30.72 | 30.72
|  |  |  | TOTAL |  | 30.72
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 11538.4 | 14129.61
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 2 | 238.94 | 292.62 | 477.88 | 585.24
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 14.47 | 8.94
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUSIVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 238.94
6.2 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 7.2 | 20.86 | 25.54 | 150.19 | 183.88
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.442 | 14.47 | 20.86
|  |  |  | TOTAL |  | 20.86
6.3 | 05.006.0002-1 | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10.65 | 8 | 9.79 | 85.2 | 104.26
| 02724 | ALUGUEL DE DOIS ELEMENTOS TS-3 E DUAS DIAGONAIS "X", EXCLUSIVE TRANSPORTE, PARAANDAIME TUBULAR | UNxDIA | 20 | 0.4 | 8
|  |  |  | TOTAL |  | 8
6.4 | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 189 | 0.12 | 0.14 | 22.68 | 26.46
| 01001 | 19.004.0001-2 CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP) | H | 0.00121 | 100.6 | 0.12
|  |  |  | TOTAL |  | 0.12
6.5 | 04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.67 | 0.82 | 21.1 | 25.83
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.01339 | 14.47 | 0.19
| 01003 | 19.004.0001-4 CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CI) | H | 0.013 | 37.45 | 0.48
|  |  |  | TOTAL |  | 0.67
6.6 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 5.96 | 7.29 | 187.74 | 229.63
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 14.47 | 5.96
|  |  |  | TOTAL |  | 5.96
6.7 | 05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 31.5 | 2.85 | 3.49 | 89.77 | 109.93
| 05937 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3"X12") | M | 0.05 | 57 | 2.85
|  |  |  | TOTAL |  | 2.85
6.8 | 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.49 | 0.6 | 15.43 | 18.9
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.03399 | 14.47 | 0.49
|  |  |  | TOTAL |  | 0.49
6.9 | So000094927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | M2 | 14.4 | 0.79 | 0.96 | 11.37 | 13.82
| So000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0376 | 21.24 | 0.79
|  |  |  | TOTAL |  | 0.79
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 1061.36 | 1297.95
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 19104.5 | 23392.87
| 16.013.0005-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,TIPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO D O MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 15.36 | 15.36
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.515 | 12.54 | 6.45
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.515 | 17.3 | 8.9
|  |  |  | TOTAL |  | 15.35
| 07186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN |  | 45.23
| SI000094207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 1 | 37.25 | 37.25
| 07194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 21.32 | 27.18
| 04302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 3.22 | 4.08
| 01607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.21 | 0.26
| SI000088323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 21.89 | 2.51
| SI000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.31 | 2.89
| SI000093282 | SI000093282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 25.22 | 0.17
| SI000093281 | SI000093281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 26.03 | 0.13
|  |  |  | TOTAL |  | 37.22

## DESONERADA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº
|  | Serviço : REFORMA DO TELHADO DO SIRENE BOA SORTE | DATA:07/10/2019
|  | Local: Rua Getulio Borges Rodrigues, 210 - Boa Sorte, Barra Mansa - RJ | PROJETO: Eng° Patrick Suckow
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base MAIO-2019 | LEVANTAMENTO: Eng° Patrick Suckow
ORÇAMENTO:
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 165.34 | 212.99 | 992.04 | 1277.94 | 1.2882
| 10806 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTER, CONSTITUIDA POR LONAE IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 1 | 68.73 | 68.73
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.3 | 8.39 | 2.51
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 9.2 | 3.25 | 29.9
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 2.06 | 12.54 | 25.83
| 20045 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS | H | 2.06 | 18.63 | 38.37
|  |  |  | TOTAL |  | 165.34
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1.73 | 66.13 | 85.18 | 114.4 | 147.36
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 4.635 | 12.54 | 58.12
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.4635 | 17.3 | 8.01
|  |  |  | TOTAL |  | 66.13
1.3 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 3 | 18.25 | 23.5 | 54.75 | 70.5
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.03 | 12.54 | 12.91
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.309 | 17.3 | 5.34
|  |  |  | TOTAL |  | 18.25
1.4 | 05.001.0041-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 94.14 | 11.21 | 14.44 | 1055.3 | 1359.38
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.37595 | 12.54 | 4.71
| 20046 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.37595 | 17.3 | 6.5
|  |  |  | TOTAL |  | 11.21
1.5 | 05.001.0163-A | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MAT ERIAL RETIRADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 48.15 | 62.02 | 86.67 | 111.63
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.545 | 12.54 | 19.37
| 20087 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.545 | 18.63 | 28.78
|  |  |  | TOTAL |  | 48.15
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 2303.16 | 2966.81
2.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA E REVESTIMENTO
2.1 | 12.003.0230-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 9.04 | 35.13 | 45.25 | 317.57 | 409.06
| 00560 | TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X30)CM | UN | 17 | 0.72 | 12.24
| 00559 | TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM | UN | 1 | 0.49 | 0.49
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.412 | 12.54 | 5.16
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.8343 | 17.3 | 14.43
| 30174 | 07.005.0030-B ARGAMASSA CIM.,CAL HIDR.AREIA-EMBOC.INT.PREPARO MECANICO | M3 | 0.01 | 281.54 | 2.81
|  |  |  | TOTAL |  | 35.13
2.2 | 13.025.0058-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 55.28 | 71.21 | 99.5 | 128.17
| 07798 | ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA,EMBALAGEM DE 5KG | UN | 0.32 | 9.48 | 3.03
| 07797 | ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG | UN | 0.2 | 19.56 | 3.91
| 06013 | MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, EM SACOS DE 50KG | KG | 32 | 0.37 | 11.84
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.03 | 12.54 | 12.91
| 20087 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.03 | 18.63 | 19.18
| 30350 | 13.001.0010-B CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 1 | 4.41 | 4.41
|  |  |  | TOTAL |  | 55.28
2.3 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 0,04375 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.62 | 23.13 | 29.79 | 523.2 | 673.84
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.412 | 12.54 | 5.16
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.412 | 17.3 | 7.12
| 30350 | 13.001.0010-B CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 1 | 4.41 | 4.41
| 30163 | 07.002.0025-B ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPAROMECANICO | M3 | 0.024 | 268.53 | 6.44
|  |  |  | TOTAL |  | 23.13
2.4 | SI000093187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 53.75 | 69.24 | 322.5 | 415.44
| 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.27 | 1.62
| 04491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.22 | 4.17 | 0.91
| 02692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 6.6 | 0.04
| SI000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.31 | 3.47
| SI000088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.26 | 8.73
| SI000094970 | SI000094970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.024 | 279.29 | 6.7
| SI000092793 | SI000092793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 7.04 | 5.56
| SI000092270 | SI000092270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.4 | 66.81 | 26.72
|  |  |  | TOTAL |  | 53.75
2.5 | 13.045.0045-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 6 | 58.71 | 75.63 | 352.26 | 453.78
| 00391 | PLACA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, POLIDO, C/ESPESSURA DE 2CM | M2 | 0.22 | 182 | 40.04
| 00150 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.4 | 1.84 | 0.73
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.5665 | 12.54 | 7.1
| 20091 | MAO-DE-OBRA DE MARMORISTA DE MARMORE E GRANITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.4635 | 17.3 | 8.01
| 30153 | 07.001.0130-B ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 0.008 | 314.09 | 2.51
| 30129 | 07.001.0010-B PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 0.0006 | 549.99 | 0.32
|  |  |  | TOTAL |  | 58.71
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 1615.03 | 2080.29
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | SI000094573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.8 | 285.13 | 367.3 | 1368.62 | 1763.04
| 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 | 12.01 | 6.72
| 34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 0.556 | 440.53 | 244.93
| 04377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 | 0.13 | 0.94
| SI000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 19.31 | 9.26
| SI000088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 24.26 | 23.28
|  |  |  | TOTAL |  | 285.13
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 1368.62 | 1763.04
4.0 |  | PINTURA
4.1 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 59.69 | 12.38 | 15.94 | 738.96 | 951.45
| 14496 | LIXA PARA MASSA | UN | 0.5 | 0.65 | 0.32
| 06028 | SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA | GL | 0.04 | 17.7 | 0.7
| 03876 | TINTA LATEX STANDARD PARA EXTERIOR/INTERIOR SEMIBRILHANTE BRANCA OU COLORIDA, EMBALDES DE 18 LITROS | UN | 0.012 | 239.93 | 2.87
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.18025 | 12.54 | 2.26
| 20118 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.3605 | 17.3 | 6.23
|  |  |  | TOTAL |  | 12.38
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 738.96 | 951.45
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | SI000094207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 100.5 | 37.22 | 47.94 | 3740.61 | 4817.97
| 07194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 21.32 | 27.18
| 04302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 3.22 | 4.08
| 01607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.21 | 0.26
| SI000088323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 21.89 | 2.51
| SI000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.31 | 2.89
| SI000093282 | SI000093282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 25.22 | 0.17
| SI000093281 | SI000093281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 26.03 | 0.13
|  |  |  | TOTAL |  | 37.22
5.2 | 16.001.0060-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 24.82 | 31.97 | 2494.41 | 3212.98
| 02604 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 0.175 | 12.6 | 2.2
| 02603 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X11,25CM (3"X4.1/2") | M | 0.75 | 19.9 | 14.92
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.004 | 8.39 | 0.03
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.2575 | 12.54 | 3.22
| 20046 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.2575 | 17.3 | 4.45
|  |  |  | TOTAL |  | 24.82
5.3 | 16.001.0086-A | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 27.15 | 34.97 | 2728.57 | 3514.48
| 02604 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 1.4 | 12.6 | 17.64
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.01 | 8.39 | 0.08
| 00029 | ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | KG | 0.055 | 4.02 | 0.22
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.309 | 12.54 | 3.87
| 20046 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.309 | 17.3 | 5.34
|  |  |  | TOTAL |  | 27.15
5.4 | 16.005.0028-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-PERDAS). | M | 29.95 | 45.36 | 58.43 | 1358.53 | 1749.97
| 07271 | BOBINA DE ALUMINIO, DE 0,5MMX0,30M | KG | 0.4455 | 19.92 | 8.87
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.2051 | 12.54 | 15.11
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 17.3 | 10.69
| 20039 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 17.3 | 10.69
|  |  |  | TOTAL |  | 45.36
5.5 | 16.005.0025-A | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-REBITES ETC). | M | 9.25 | 48.93 | 63.03 | 452.6 | 583.02
| 07271 | BOBINA DE ALUMINIO, DE 0,5MMX0,30M | KG | 0.42683 | 19.92 | 8.5
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.236 | 12.54 | 15.49
| 20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 17.3 | 10.69
| 20039 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.824 | 17.3 | 14.25
|  |  |  | TOTAL |  | 48.93
5.6 | 06.272.0003-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 7 | 30.72 | 39.57 | 215.04 | 276.99
| 05016 | TUBO DE PVC PARA ESGOTO, REFORCADO, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 150MM | M | 1 | 30.72 | 30.72
|  |  |  | TOTAL |  | 30.72
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 10989.76 | 14155.41
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 2 | 237.74 | 306.25 | 475.48 | 612.5
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.618 | 12.54 | 7.74
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUSIVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 237.74
6.2 | 05.001.0171-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 7.2 | 18.08 | 23.29 | 130.17 | 167.68
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 1.442 | 12.54 | 18.08
|  |  |  | TOTAL |  | 18.08
6.3 | 05.006.0002-B | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10.65 | 8 | 10.3 | 85.2 | 109.69
| 02724 | ALUGUEL DE DOIS ELEMENTOS TS-3 E DUAS DIAGONAIS "X", EXCLUSIVE TRANSPORTE, PARAANDAIME TUBULAR | UNxDIA | 20 | 0.4 | 8
|  |  |  | TOTAL |  | 8
6.4 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 189 | 0.11 | 0.14 | 20.79 | 26.46
| 30411 | 19.004.0001-C CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP) | H | 0.00121 | 97.93 | 0.11
|  |  |  | TOTAL |  | 0.11
6.5 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.61 | 0.78 | 19.21 | 24.57
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.01339 | 12.54 | 0.16
| 30413 | 19.004.0001-E CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CI) | H | 0.013 | 34.78 | 0.45
|  |  |  | TOTAL |  | 0.61
6.6 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 5.16 | 6.64 | 162.54 | 209.16
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.412 | 12.54 | 5.16
|  |  |  | TOTAL |  | 5.16
6.7 | 05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 31.5 | 2.85 | 3.67 | 89.77 | 115.6
| 05937 | MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3"X12") | M | 0.05 | 57 | 2.85
|  |  |  | TOTAL |  | 2.85
6.8 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.42 | 0.54 | 13.23 | 17.01
| 20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 0.03399 | 12.54 | 0.42
|  |  |  | TOTAL |  | 0.42
6.9 | SI000094927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | M2 | 14.4 | 0.72 | 0.92 | 10.36 | 13.24
| SI000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0376 | 19.31 | 0.72
|  |  |  | TOTAL |  | 0.72
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 1006.75 | 1295.91
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 18022.28 | 23212.91

## DESONERADA resumida
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº
|  | Serviço : REFORMA DO TELHADO DO SIRENE BOA SORTE | DATA:07/10/2019
|  | Local: Rua Getulio Borges Rodrigues, 210 - Boa Sorte, Barra Mansa - RJ | PROJETO: Eng° Patrick Suckow
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base MAIO-2019 | LEVANTAMENTO: Eng° Patrick Suckow
ORÇAMENTO:
APROVAÇÃO: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT s/ BDI | UNITc/ BDI | TOTAL s/ BDI | TOTAL c/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 165.34 | 212.99 | 992.04 | 1277.94 | 1.2882
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1.73 | 66.13 | 85.18 | 114.4 | 147.36
1.3 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 3 | 18.25 | 23.5 | 54.75 | 70.5
1.4 | 05.001.0041-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 94.14 | 11.21 | 14.44 | 1055.3 | 1359.38
1.5 | 05.001.0163-A | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MAT ERIAL RETIRADO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 48.15 | 62.02 | 86.67 | 111.63
x | [5 empty] | TOTAL 1.0 | 2303.16 | 2966.81
2.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA E REVESTIMENTO
2.1 | 12.003.0230-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 9.04 | 35.13 | 45.25 | 317.57 | 409.06
2.2 | 13.025.0058-A | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1.8 | 55.28 | 71.21 | 99.5 | 128.17
2.3 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 0,04375 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 22.62 | 23.13 | 29.79 | 523.2 | 673.84
2.4 | SI000093187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 53.75 | 69.24 | 322.5 | 415.44
2.5 | 13.045.0045-A | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 6 | 58.71 | 75.63 | 352.26 | 453.78
x | [5 empty] | TOTAL 2.0 | 1615.03 | 2080.29
3.0 |  | ESQUADRIAS
3.1 | SI000094573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.8 | 285.13 | 367.3 | 1368.62 | 1763.04
x | [5 empty] | TOTAL 3.0 | 1368.62 | 1763.04
4.0 |  | PINTURA
4.1 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO D E SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 59.69 | 12.38 | 15.94 | 738.96 | 951.45
x |  |  |  |  | TOTAL 4.0 |  | 738.96 | 951.45
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | SI000094207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 100.5 | 37.22 | 47.94 | 3740.61 | 4817.97
5.2 | 16.001.0060-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 24.82 | 31.97 | 2494.41 | 3212.98
5.3 | 16.001.0086-A | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TI PO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 100.5 | 27.15 | 34.97 | 2728.57 | 3514.48
5.4 | 16.005.0028-A | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-PERDAS). | M | 29.95 | 45.36 | 58.43 | 1358.53 | 1749.97
5.5 | 16.005.0025-A | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-REBITES ETC). | M | 9.25 | 48.93 | 63.03 | 452.6 | 583.02
5.6 | 06.272.0003-A | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 7 | 30.72 | 39.57 | 215.04 | 276.99
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 10989.76 | 14155.41
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 2 | 237.74 | 306.25 | 475.48 | 612.5
6.2 | 05.001.0171-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 7.2 | 18.08 | 23.29 | 130.17 | 167.68
6.3 | 05.006.0002-B | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10.65 | 8 | 10.3 | 85.2 | 109.69
6.4 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 189 | 0.11 | 0.14 | 20.79 | 26.46
6.5 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.61 | 0.78 | 19.21 | 24.57
6.6 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 5.16 | 6.64 | 162.54 | 209.16
6.7 | 05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 31.5 | 2.85 | 3.67 | 89.77 | 115.6
6.8 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 31.5 | 0.42 | 0.54 | 13.23 | 17.01
6.9 | SI000094927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | M2 | 14.4 | 0.72 | 0.92 | 10.36 | 13.24
x |  |  |  |  | TOTAL 7.0 |  | 1006.75 | 1295.91
x |  |  |  |  | TOTAL GERAL= |  | 18022.28 | 23212.91

## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço : REFORMA DO TELHADO DO SIRENE BOA SORTE
Local: Rua Getulio Borges Rodrigues, 210 - Boa Sorte, Barra Mansa - RJ
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base MAIO-2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 2966.81 |  | 0 | 2966.81
2.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA E REVESTIMENTO | 100% | 2080.29 | 0% | 0 | 2080.29
3.0 | ESQUADRIAS | 100% | 1763.04 | 0% | 0 | 1763.04
4.0 | PINTURA | 70% | 666.015 | 30% | 285.435 | 951.45
5.0 | COBERTURA | 0% | 0 | 100% | 14155.41 | 14155.41
6.0 | TRANSPORTE E BOTA-FORA | 70% | 907.137 | 30% | 388.773 | 1295.91
23212.91
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 8383.292 |  | 14829.618
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 8383.292 |  | 23212.91
Desembolso parcial por medição % |  | 36.11% |  | 63.89%
Desembolso máximo acumulado % |  | 36.11% |  | 100%