## MEMÓRIA ONERADA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº 025-2021
|  | Serviço : Reforma da Calçada e do Muro da EM Eliete de O Ferreira | DATA:15/10/2021
|  | Local: R. José Jorge dos Reis Meireles, 461 - Vista Alegre, Barra Mansa - RJ, 27320-040 | Levantamento: Arqta Mariana Teixeira
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI - Onerado - Base julho-2021 | Projeto: Arqta Mariana Teixeira
Orçamento: Eng. Alfredo Antônio Nicolau M Cunha
Aprovação: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CODIGO EMOP/ SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 463.42 | 2780.52
| 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 463.42 | 463.42
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.3 | 15.94 | 4.78
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 9.2 | 5.45 | 50.14
| 00294 | TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EMINTERIORES E EXTERIORES | GL | 0.2 | 53.56 | 10.71
| 00160 | CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARAUSOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM | KG | 5 | 20.08 | 100.4
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 16.55 | 34.09
| 01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 2.06 | 24.61 | 50.69
| 01966 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4.12 | 22.86 | 94.18
| 01001 | 19.004.0001-2 CAMINHAO CARROC. FIXA, 3,5T (CP) | H | 1 | 118.43 | 118.43
|  |  |  | TOTAL |  | 463.42
1.2 | 02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 12 | 470.02 | 5640.24
| 02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 470.02 | 470.02
| 02315 | DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C | UN | 0.08 | 9.71 | 0.77
| 05914 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V | UN | 0.08 | 3.04 | 0.24
| 04915 | DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DEFERRO REVERSIVEL, DE 3"X3"X5/64" | UN | 0.08 | 4.7 | 0.37
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 1.5 | 5.45 | 8.17
| 02884 | FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, RETANGULAR, ACABAMENTO FERRO RESINADO PRETO,DE (100X86X38)MM | UN | 0.06 | 10.09 | 0.6
| 02472 | GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO,DE 4"X6" | UN | 0.17 | 30.75 | 5.22
| 02317 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M | UN | 0.02 | 4.22 | 0.08
| 02316 | CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ATE 750V, DE 2X2,5MM2 | M | 0.5 | 4 | 2
| 08000 | TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA C/FIOS SINTETICOS (CRFS), DE (2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM | UN | 0.275 | 51.66 | 14.2
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.1 | 15.94 | 1.59
| 00159 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, COM ESPESSURA DE 06MM | M2 | 0.65 | 18.43 | 11.97
| 00510 | RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASEE-27 | UN | 0.17 | 2.12 | 0.36
| 00600 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 3MM | M2 | 0.06 | 58.71 | 3.52
| 01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8.137 | 24.61 | 200.25
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8.549 | 16.55 | 141.48
| 01983 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 22.86 | 9.41
| 01653 | 13.301.0080-1 PISO CIMENTADO ESP. 1,5CM | M2 | 1.05 | 37.46 | 39.33
| 03091 | 13.301.0120-1 CONTRAPISO, CIM. E AREIA 1:4, ESP. 2,5CM | M2 | 1.05 | 29.01 | 30.46
|  |  |  | TOTAL |  | 470.02
1.3 | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 850 | 3400
| 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 1 | 850 | 850
| 13648 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIM.,2,31X1,56X1,16(MED. APROX),INCL.INST.,RETIRADA,FORN.QUIMICA DESOD.E BACT.,P.HIG.,UN.MOV.SUCCAO | UNXME | 1 | 850 | 850
|  |  |  | TOTAL |  | 850
1.4 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.746 | 87.29 | 414.27
| 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 87.29 | 87.29
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4.635 | 16.55 | 76.7
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.4635 | 22.86 | 10.59
|  |  |  | TOTAL |  | 87.29
1.5 | 05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 9.79 | 322.34 | 3155.7
| 05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 322.34 | 322.34
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 17.201 | 16.55 | 284.67
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.648 | 22.86 | 37.67
|  |  |  | TOTAL |  | 322.34
1.6 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 199.848 | 17.04 | 3405.4
| 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 17.04 | 17.04
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.03 | 16.55 | 17.04
|  |  |  | TOTAL |  | 17.04
1.7 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 55.86 | 57.95 | 3237.08
| 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 57.95 | 57.95
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3.502 | 16.55 | 57.95
|  |  |  | TOTAL |  | 57.95
1.8 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 33.34 | 22.66 | 755.48
| 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 22.66 | 22.66
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.099 | 16.55 | 18.18
| 01970 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.13699 | 25.68 | 3.51
| 02176 | 19.006.0030-4 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) | H | 0.033 | 2.08 | 0.06
| 02175 | 19.006.0030-2 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) | H | 0.1 | 9.15 | 0.91
|  |  |  | TOTAL |  | 22.66
1.9 | 02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 262.5 | 30.88 | 8106
| 02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 30.88 | 30.88
| 13732 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM | M2 | 0.525 | 32.91 | 17.27
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.05 | 15.94 | 0.79
| 00368 | PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") | M | 0.8 | 5.45 | 4.36
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.206 | 16.55 | 3.4
| 01967 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.206 | 24.61 | 5.06
|  |  |  | TOTAL |  | 30.88
x |  |  | SUB-TOTAL1.0= |  |  | 30894.69
2.0 |  | CALÇADA DE CONCRETO
2.1 | 05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 171.73 | 11.93 | 2048.73
| 05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 11.93 | 11.93
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.721 | 16.55 | 11.93
|  |  |  | TOTAL |  | 11.93
2.2 | 05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 18.75 | 2219.43
| 05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 1 | 18.75 | 18.75
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.133 | 16.55 | 18.75
|  |  |  | TOTAL |  | 18.75
2.3 | 08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 65.96 | 7807.68
| 08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 1 | 65.96 | 65.96
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.373 | 16.55 | 22.72
| 01991 | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.17201 | 22.86 | 3.93
| 01763 | 11.002.0034-1 LANCAMENTO CONC.S/ARM.3,5M3/H, HORIZ. | M3 | 0.042 | 74.66 | 3.13
| 01744 | 11.002.0012-1 PREPARO CONCR. BETON. 600L; 3,5 M3/H | M3 | 0.042 | 63.74 | 2.67
| 01639 | 11.004.0001-1 FORMAS MADEIRA, PINUS, 20 VEZES | M2 | 0.62 | 33.88 | 21
| 01635 | 11.001.0005-1 CONCRETO FCK 15MPA | M3 | 0.042 | 277.38 | 11.64
| 01607 | 07.002.0030-1 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:4,PREPAROMECANICO | M3 | 0.0025 | 348.84 | 0.87
|  |  |  | TOTAL |  | 65.96
2.4 | So00000094996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 171.73 | 99.31 | 17054.5
| So00000094996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1 | 99.31 | 99.31
| So0007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.1224 | 22 | 24.69
| So0004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 5.57 | 1.39
| So0003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1 | 1.12
| So0004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 1.84 | 0.36
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5573 | 22.56 | 12.57
| So00000088309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3317 | 28.64 | 9.49
| So00000088262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2256 | 28.52 | 6.43
| So00000094964 | So00000094964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1213 | 356.67 | 43.26
|  |  |  | TOTAL |  | 99.31
2.5 | 13.333.0010-5 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA E DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 30.01 | 133.72 | 4012.93
| 13.333.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 133.72 | 133.72
| 11227 | PISO CERAMICO TATIL DIRECIONAL, AMARELO,PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIFICAS | M2 | 1.05 | 64.61 | 67.84
| 05350 | PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO | KG | 0.1 | 32.88 | 3.28
| 00150 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.1 | 1.4 | 0.14
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.133 | 16.55 | 18.75
| 01978 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.133 | 24.61 | 27.88
| 03429 | 07.001.0130-1 ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MANUAL | M3 | 0.035 | 410.1515 | 14.35
| 03077 | 07.001.0010-1 PASTA DE CIMENTO COMUM | M3 | 0.002 | 740.9185 | 1.48
|  |  |  | TOTAL |  | 133.72
x |  |  | SUB-TOTAL 2.0= |  |  | 33143.27
3.0 |  | MURO
3.1 | 11.013.0075-5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016, ADENSADO E COLOCADO,7,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,31,5KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.. | M3 | 20.85 | 1760.53 | 36707.05
| 11.013.0075-5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 1760.53 | 1760.53
| So00000094966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1 | 413.19 | 413.19
| 05845 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM | KG | 22.3635 | 9.75 | 218.04
| 00014 | ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 05,0MM | KG | 9.2067 | 10.1 | 92.98
| 05844 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM | KG |  | 9.8 | 0
| 00021 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM | KG |  | 8.8 | 0
| 00019 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM | KG |  | 8.6 | 0
| 00018 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM | KG |  | 8.6 | 0
| 00017 | ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM | KG |  | 9.8 | 0
| 00004 | ARAME RECOZIDO N§ 18 | KG | 1.8 | 11.9 | 21.42
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 9.4245 | 16.55 | 155.97
| 01998 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 6.3345 | 22.86 | 144.8
| 01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.515 | 22.86 | 11.77
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.515 | 22.86 | 11.77
| 03000 | 54.001.0100-1 FORMAS MADEIRA P/MOLDAGEM, INCL. ESCOR. | M2 | 7 | 98.5485 | 689.83
| 01158 | 19.007.0013-4 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI) | H | 0.805 | 0.3532 | 0.28
| 01157 | 19.007.0013-2 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) | H | 0.345 | 1.403 | 0.48
|  |  |  | TOTAL |  | 1760.53
3.2 | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 212 | 69.06 | 14640.72
| 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 69.06 | 69.06
| 10768 | BLOCO CONCRETO PRENSADO, DE (15X20X40)CM | UN | 13 | 2.35 | 30.55
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.8549 | 16.55 | 14.14
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.8549 | 22.86 | 19.54
| 01609 | 07.002.0045-1 ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:8,PREPAROMECANICO | M3 | 0.015 | 322.57 | 4.83
|  |  |  | TOTAL |  | 69.06
3.3 | 13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 448.12 | 31.42 | 14079.93
| 13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 31.42 | 31.42
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 16.55 | 6.81
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.412 | 22.86 | 9.41
| 03084 | 13.001.0010-1 CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 | 1 | 5.89 | 5.89
| 03081 | 07.007.0020-1 ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:3:3,PREPARO MECANICO | M3 | 0.03 | 310.59 | 9.31
|  |  |  | TOTAL |  | 31.42
3.4 | 13.002.0011-5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 25X3CM,CONFORME PROJETO TIPO N§6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 122.32 | 53.55 | 6550.23
| 13.002.0011-1 | CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORME PROJETO TIPO N§6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 1.8667 | 28.69 | 53.55
| 01361 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, COM ESPESSURA DE 10MM | M2 | 0.2 | 20.86 | 4.17
| 00453 | PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, N§12X12A 18X30 | KG | 0.02 | 15.94 | 0.31
| 00350 | 54.001.0178-1 PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") | M | 0.18 | 6.27 | 1.12
| 00349 | PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") | M | 0.13 | 9.23 | 1.19
| 00004 | ARAME RECOZIDO N§ 18 | KG | 0.02 | 11.9 | 0.23
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.4635 | 16.55 | 7.67
| 01990 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.1339 | 22.86 | 3.06
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.309 | 22.86 | 7.06
| 01635 | 11.001.0005-1 CONCRETO FCK 15MPA | M3 | 0.014 | 277.38 | 3.88
|  |  |  | TOTAL |  | 28.69
x |  |  | SUB-TOTAL 3.0= |  |  | 71977.93
4.0 |  | GRADIL ELETROFUNDIDO
4.1 | 14.002.0199-0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO | M2 | 129.67 | 203.42 | 26377.47
| 14.002.0199-0 | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 203.42 | 203.42
| MERCADO | GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO. | M2 | 1 | 164.01 | 164.01
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 22.86 | 22.86
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 16.55 | 16.55
|  |  |  | TOTAL |  | 203.42
| GRADEMAXX | GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO. | M² | 1 | 152 | 152
| METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A. | GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO. | M² | 1 | 181.4364 | 181.43
| GRADIL COLOR IND. LTDA | GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO. | M² | 1 | 164.01 | 164.01
|  | PREÇO MEDIANO= |  |  | 164.01
4.2 | 14.002.0199-5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 2818.23 | 2818.23
| 14.002.0199-0 | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 2818.23 | 2818.23
| MERCADO | PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 2700 | 2700
| 01968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3 | 22.86 | 68.58
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 3 | 16.55 | 49.65
|  |  |  | TOTAL |  | 2818.23
| GRADEMAXX | PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 2700 | 2700
| METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A. | PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 3271.88 | 3271.88
| GRADIL COLOR IND. LTDA | PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 1402.5 | 1402.5
|  | PREÇO MEDIANO= |  |  | 2700
4.3 | 14.002.0199-5 | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 6464.64 | 6464.64
| 14.002.0199-0 | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINT URA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 1 | 6464.64 | 6464.64
| MERCADO | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | M2 | 1 | 6300 | 6300
| 06913 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4 | 24.61 | 98.44
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4 | 16.55 | 66.2
|  |  |  | TOTAL |  | 6464.64
| GRADEMAXX | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 6300 | 6300
| METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A. | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 7337.28 | 7337.28
| GRADIL COLOR IND. LTDA | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 4207.5 | 4207.5
|  | PREÇO MEDIANO= |  |  | 6300
x |  |  | SUB-TOTAL 4.0= |  |  | 35660.34
5.0 |  | PINTURA
5.1 | So00000095305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 448.12 | 15.29 | 6851.75
| So00000095305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 1 | 15.29 | 15.29
| So0038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.14 | 6.93 | 7.9
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 23.42 | 1.61
| So00000088310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 30.79 | 5.78
|  |  |  | TOTAL |  | 15.29
5.2 | So00000095626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 448.12 | 17.1 | 7662.85
| So00000095626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 1 | 17.1 | 17.1
| So0007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2 | 22.49 | 4.49
| So00000088316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 23.42 | 2.01
| So00000088310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 30.79 | 10.59
|  |  |  | TOTAL |  | 17.09
x |  |  | SUB-TOTAL 5.0= |  |  | 14514.6
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 69.96 | 23.86 | 1669.24
| 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 1 | 23.86 | 23.86
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1.442 | 16.55 | 23.86
|  |  |  | TOTAL |  | 23.86
6.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 21 | 239.69 | 5033.49
| 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 1 | 239.69 | 239.69
| 01999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 0.618 | 15.69 | 9.69
| 10962 | ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 1 | 230 | 230
|  |  |  | TOTAL |  | 239.69
x |  |  | SUB-TOTAL 6.0= |  |  | 6702.73
x |  |  | TOTAL GERAL = |  |  | 192893.56

## MEMÓRIA ONERADA resumida
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº 025-2021
|  | Serviço : Reforma da Calçada e do Muro da EM Eliete de O Ferreira | DATA:15/10/2021
|  | Local: R. José Jorge dos Reis Meireles, 461 - Vista Alegre, Barra Mansa - RJ, 27320-040 | Levantamento: Arqta Mariana Teixeira
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI - Onerado - Base julho-2021 | Projeto: Arqta Mariana Teixeira
Orçamento: Eng. Alfredo Antônio Nicolau M Cunha
Aprovação: Eng. Eros dos Santos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CODIGO EMOP/ SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 463.42 | 2780.52
1.2 | 02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 12 | 470.02 | 5640.24
1.3 | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 850 | 3400
1.4 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.746 | 87.29 | 414.27
1.5 | 05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 9.79 | 322.34 | 3155.7
1.6 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 199.848 | 17.04 | 3405.4
1.7 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 55.86 | 57.95 | 3237.08
1.8 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 33.34 | 22.66 | 755.48
1.9 | 02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 262.5 | 30.88 | 8106
x |  |  | SUB-TOTAL1.0= |  |  | 30894.69
2.0 |  | CALÇADA DE CONCRETO
2.1 | 05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 171.73 | 11.93 | 2048.73
2.2 | 05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 18.75 | 2219.43
2.3 | 08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 65.96 | 7807.68
2.4 | So00000094996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 171.73 | 99.31 | 17054.5
2.5 | 13.333.0010-5 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA E DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 30.01 | 133.72 | 4012.93
x |  |  | SUB-TOTAL 2.0= |  |  | 33143.27
3.0 |  | MURO
3.1 | 11.013.0075-5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016, ADENSADO E COLOCADO,7,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,31,5KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.. | M3 | 20.85 | 1760.53 | 36707.05
3.2 | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 212 | 69.06 | 14640.72
3.3 | 13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 448.12 | 31.42 | 14079.93
3.4 | 13.002.0011-5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 25X3CM,CONFORME PROJETO TIPO N§6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 122.32 | 53.55 | 6550.23
x |  |  | SUB-TOTAL 3.0= |  |  | 71977.93
4.0 |  | GRADIL ELETROFUNDIDO
4.1 | 14.002.0199-0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO | M2 | 129.67 | 206.12 | 26727.58
4.2 | 14.002.0199-5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 3104.17 | 3104.17
4.3 | 14.002.0199-5 | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 6983.28 | 6983.28
x |  |  | SUB-TOTAL 4.0= |  |  | 36815.03
5.0 |  | PINTURA
5.1 | So00000095305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 448.12 | 15.29 | 6851.75
5.2 | So00000095626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 448.12 | 17.1 | 7662.85
x |  |  | SUB-TOTAL 5.0= |  |  | 14514.6
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 69.96 | 23.86 | 1669.24
6.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 21 | 239.69 | 5033.49
x |  |  | SUB-TOTAL 6.0= |  |  | 6702.73
x |  |  | TOTAL GERAL = |  |  | 194048.25

## PLANILHA FINAL
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
|  | Secretaria Municipal de Planejamento Urbano | ORÇAMENTO Nº 025-2021
|  | Serviço : Reforma da Calçada e do Muro da EM Eliete de O Ferreira | DATA:15/10/2021
|  | Local: R. José Jorge dos Reis Meireles, 461 - Vista Alegre, Barra Mansa - RJ, 27320-040 | Levantamento: Arqta Mariana Teixeira
|  | Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI - Onerado - Base julho-2021 | Projeto: Arqta Mariana Teixeira
Orçamento: Eng. Alfredo Antônio Nicolau M Cunha
Aprovação: Eng. Eros dos Santos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI DE 22,47% EM TODOS OS ITENS EXCETO NOS ITENS 1.3, 4.1 A 4.3 E 6.2 QUE TERÃO BDI DE 16,68%
ITEM | CODIGO EMOP/ SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | PREÇOS (R$)
[5 empty] | UNIT | UNIT C/ BDI | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1.0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 6 | 463.42 | 567.55 | 2780.52 | 3405.3
1.2 | 02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 12 | 470.02 | 575.63 | 5640.24 | 6907.56
1.3 | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 850 | 991.78 | 3400 | 3967.12
1.4 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 4.746 | 87.29 | 106.9 | 414.27 | 507.34
1.5 | 05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 9.79 | 322.34 | 394.76 | 3155.7 | 3864.7
1.6 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 199.848 | 17.04 | 20.86 | 3405.4 | 4168.82
1.7 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 55.86 | 57.95 | 70.97 | 3237.08 | 3964.38
1.8 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 33.34 | 22.66 | 27.75 | 755.48 | 925.18
1.9 | 02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA (OBS.:3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 262.5 | 30.88 | 37.81 | 8106 | 9925.12
[6 empty] | SUB-TOTAL1.0= | 30894.69 | 37635.52
2.0 |  | CALÇADA DE CONCRETO
2.1 | 05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 171.73 | 11.93 | 14.61 | 2048.73 | 2508.97
2.2 | 05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE S ERVICO (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 18.75 | 22.96 | 2219.43 | 2717.77
2.3 | 08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAM ENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 118.37 | 65.96 | 80.78 | 7807.68 | 9561.92
2.4 | So00000094996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 171.73 | 99.31 | 121.62 | 17054.5 | 20885.8
2.5 | 13.333.0010-5 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA E DIRECIONAL,(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 30.01 | 133.72 | 163.76 | 4012.93 | 4914.43
0
x | [5 empty] | SUB-TOTAL 2.0= | 33143.27 | 40588.89
3.0 |  | MURO
3.1 | 11.013.0075-5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016, ADENSADO E COLOCADO,7,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,31,5KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.. | M3 | 20.85 | 1760.53 | 2156.12 | 36707.05 | 44955.1
3.2 | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 212 | 69.06 | 84.57 | 14640.72 | 17928.84
3.3 | 13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M2 | 448.12 | 31.42 | 38.48 | 14079.93 | 17243.65
3.4 | 13.002.0011-5 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 25X3CM,CONFORME PROJETO TIPO N§6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M | 122.32 | 53.55 | 65.58 | 6550.23 | 8021.74
x | [5 empty] | SUB-TOTAL 3.0= | 71977.93 | 88149.33
4.0 |  | GRADIL ELETROFUNDIDO
4.1 | 14.002.0199-0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 200 mm FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO NAS MEDIDAS DE 2500 mm DE LARGURA X 1530 mm DE ALTURA FIXADO COM MONTANTE TUBULAR 2000 X 60 X 40 mm CHUMBADO | M2 | 129.67 | 206.12 | 240.5 | 26727.58 | 31185.63
4.2 | 14.002.0199-5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE UMA FOLHA PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 40 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 1000 mm DE LARGURA 3000 mm DE ALTURA, SENDO MALHA DE 65 X 200 mm E FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 3104.17 | 3621.94 | 3104.17 | 3621.94
4.3 | 14.002.0199-5 | PORTÃO MODELO KITGRAD DE DUAS FOLHAS PIVOTANTE COM QUADRO DE 60 X 60 E COLUNA DE 80 X 80 NAS MEDIDAS DE 3000 mm DE LARGURA 3000 mm SENDO MALHA DE 65 X 200 DE COM FIO 4,2 mm DE DIÂMETRO. | UNID. | 1 | 6983.28 | 8148.09 | 6983.28 | 8148.09
x | [5 empty] | SUB-TOTAL 4.0= | 36815.03 | 42955.66
5.0 |  | PINTURA
5.1 | So00000095305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 448.12 | 15.29 | 18.72 | 6851.75 | 8388.8
5.2 | So00000095626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 448.12 | 17.1 | 20.94 | 7662.85 | 9383.63
x | [5 empty] | SUB-TOTAL 5.0= | 14514.6 | 17772.43
6.0 |  | TRANSPORTE E BOTA-FORA
6.1 | 05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1¦CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (OBS.:3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | M3 | 69.96 | 23.86 | 29.22 | 1669.24 | 2044.23
6.2 | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (OBS.:3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI). | UN | 21 | 239.69 | 279.67 | 5033.49 | 5873.07
x | [5 empty] | SUB-TOTAL 6.0= | 6702.73 | 7917.3
x | [5 empty] | TOTAL GERAL = | 194048.25 | 235019.13

## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço : Reforma da Calçada e do Muro da EM Eliete de O Ferreira
Local: R. José Jorge dos Reis Meireles, 461 - Vista Alegre, Barra Mansa - RJ, 27320-040
Orçamentista: Eng. Alfredo Cunha
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Onerado - Base julho-2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | FÍSICO | FINANCEIRO | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85% | 31990.192 | 5% | 1881.776 | 5% | 1881.776 | 5% | 1881.776 |  |  | 37635.52 | 37635.52 | 0
2.0 | CALÇADA DE CONCRETO | 10% | 4058.889 | 30% | 12176.667 | 40% | 16235.556 | 10% | 4058.889 | 10% | 4058.889 | 40588.89 | 40588.89 | 0
3.0 | MURO | 10% | 8814.933 | 30% | 26444.799 | 40% | 35259.732 | 10% | 8814.933 | 10% | 8814.933 | 88149.33 | 88149.33 | 0
4.0 | GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  | 10% | 4295.566 | 60% | 25773.396 | 20% | 8591.132 | 10% | 4295.566 | 42955.66 | 42955.66 | 0
5.0 | PINTURA |  |  | 10% | 1777.243 | 20% | 3554.486 | 35% | 6220.3505 | 35% | 6220.3505 | 17772.43 | 17772.43 | 0
6.0 | TRANSPORTE E BOTA-FORA | 80% | 6333.84 | 10% | 791.73 | 5% | 395.865 | 5% | 395.865 |  |  | 7917.3 | 7917.3 | 0
235019.13
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 51197.854 |  | 47367.781 |  | 83100.811 |  | 29962.9455 |  | 23389.7385
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 51197.854 |  | 47367.781 |  | 83100.811 |  | 29962.9455 |  | 23389.7385
Desembolso parcial por medição % |  | 21.78% |  | 20.15% |  | 35.36% |  | 12.75% |  | 9.952%
Desembolso máximo acumulado % |  | 21.78% |  | 41.94% |  | 77.3% |  | 90.05% |  | 100%