## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-Shabbat.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Barra Mansa / RJ | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1046.746-27/2017 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 851746/2017 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 299936 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 45816.75 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2019-06-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Alfredo A N M Cunha
CREA/CAU: | 2001090919
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-28
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | RODRIGO DRABLE COSTA
Cargo: | PREFEITO
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1046.746-27/2017 |  | 851746/2017 |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II / REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 22.47%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Barra Mansa / RJ | [5 empty] | 2026-07-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Alfredo A N M Cunha
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 2001090919
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 16.96% | FORA DO INTERVALO | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 16.96%
F
[6 empty] | F | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | Barra Mansa / RJ | [5 empty] | 2026-07-28
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Alfredo A N M Cunha
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 2001090919
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Barra Mansa / RJ | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Alfredo A N M Cunha
[7 empty] | CREA/CAU: | 2001090919
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 22.47% | 16.96% | 0% | [6 empty] | 1046.746-27/2017 |  | 851746/2017 | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 02-Shabbat.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 02-Shabbat.xls) |  | 06-aa (N DES.) | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE | Barra Mansa / RJ |  |  | 022% | 017% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 02-Shabbat.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 172; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | Reforma do Sirene II | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 02.002.0012-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 86.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 02.002.0012-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI | 73859/1 | TRABALHOS EM TERRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 73859/2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 103.47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 73859/2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.87 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 3.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 268.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 3.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97622 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97622 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.84 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 3.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 545.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 3.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97631 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97631 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97641 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97641 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97647 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97647 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0147-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0147-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | sINAPI | 97635 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.86 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | sINAPI 97635 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97663 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97663 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97666 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97666 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0146-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0146-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97644 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.69 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97644 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0041-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 120.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0041-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97665 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97665 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 04.014.0095-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | ABRIGO PARA COMPRESSOR | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97094 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97094 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 74202/001 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 74202/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.036.0062-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.036.0062-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 11.013.0070-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 11.013.0070-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 12.003.0075-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 12.003.0075-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 5.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 5.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.71 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 74084/001 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 74084/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 12.003.0075-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 38.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 12.003.0075-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93188 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93188 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.001.0061-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.001.0061-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.001.0086-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.001.0086-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.004.0030-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 149.64 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.004.0030-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 7.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 7.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 7.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 7.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 7.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 7.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 7.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 7.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.004.0050-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.004.0050-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 16.004.0055-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 16.004.0055-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 8.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 8.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.045.0110-0/a | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.045.0110-0/a | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91854 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91854 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 532.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91992 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91992 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111 | 25 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.036.0031-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12.51 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.036.0031-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.036.0028-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.62 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.036.0028-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0456-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0456-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0339-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0339-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0336-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0336-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0404-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0404-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0389-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0389-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0386-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0386-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0206-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0206-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94794 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0440-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0440-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0174-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0174-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 06.001.0260-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 06.001.0260-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90443 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 20.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90443 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.036.0048-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.036.0048-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.036.0046-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.036.0046-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.036.0045-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.036.0045-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0324-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0324-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.038.0323-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.038.0323-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.004.0181-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.004.0181-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.045.0084-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.045.0084-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 15.045.0085-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 15.045.0085-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 05.001.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 9.24 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 9.24 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | APARELHOS SANITÁROIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 18.016.0105-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 18.016.0105-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 18.016.0106-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 18.016.0106-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 18.002.0012-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 18.002.0012-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.8 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.8 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 10.10 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 10.10 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 18.006.0054-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 18.006.0054-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 39.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 14.007.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 14.007.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 14.003.0070-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 14.003.0070-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 11.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.86 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 11.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 74244/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 74244/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 11.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.26 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 11.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | VIDROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 72122 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 72122 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 13.2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 13.2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.008.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 473.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.008.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.026.0011-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 126.29 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.026.0011-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 73908/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 148.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 73908/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.030.0255-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 138.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.030.0255-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 13.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 13.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96113 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.09 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96113 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 13.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 13.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI | 14 | REVESTIMENTO DE PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 14.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 245.57 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 14.1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87258 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.82 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87258 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 14.3 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 14.3 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 09.010.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 23.94 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 09.010.0001-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.333.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.333.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.333.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.333.0010-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 14.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 14.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 7156 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 7156 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 11.013.0070-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 11.013.0070-1/B | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 11.015.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 11.015.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 09.006.0032-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 09.006.0032-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 09.001.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 26.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 09.001.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.380.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 295.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.380.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.380.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.380.0015-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 15.3 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 15.3 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.348.0075-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 48.15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.348.0075-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 13.348.0050-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.39 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 13.348.0050-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 15.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 15.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 17.035.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 520.11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 17.035.0020-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 17.018.0265-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 493.98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 17.018.0265-0/A | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96135 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96135 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88482 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88482 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88494 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88494 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88486 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88486 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 764.86 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 836.34 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95626 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 74145/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 61.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 74145/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 83635 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 83635 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 73775/2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 73775/2 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 72554 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 72554 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.4 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.5 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.6 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.7 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.8 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 32 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.8 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.9 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94990 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94966 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94966 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87448 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87448 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | EMOP | 11.003.0052-0/a | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | EMOP 11.003.0052-0/a | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87878 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87878 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 87527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 87527 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.17 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.03 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.17 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98679 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.49 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98679 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 73933/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 73933/1 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 91859 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 91859 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97328 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97328 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | 17.22 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | Composição 17.22 | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | 0 | 22.47% |  |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Barra Mansa / RJ
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Alfredo A N M Cunha
[14 empty] | 2026-07-28 |  |  |  | CREA/CAU: | 2001090919
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II |  | 851746/2017 |  | 1046.746-27/2017 |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | [7 empty] | 1046.746-27/2017 |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 |  |  |  |  | . | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | Reforma do Sirene II |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | documento encaminhado em anexo |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 86.1 | documento encaminhado em anexo |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1: 86.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 8786.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 103.47 | documento encaminhado em anexo |  | 3.TRABALHOS EM TERRA | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 1: 103.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.87 | documento encaminhado em anexo |  | 3.TRABALHOS EM TERRA | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 1: 1.22; 2: 1.51; 3: 0.13; 4: 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.52 | documento encaminhado em anexo |  | 3.TRABALHOS EM TERRA | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 3: 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 1.Administração Local | . | 3 | TRABALHOS EM TERRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
10. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | DEMOLIÇÕES |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 268.5 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 64.15; 3: 91.05; 4: 113.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 1.82; 3: 1.58; 4: 4.601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.15 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 0.06; 4: 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.84 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 0.14; 4: 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 545.94 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 154.82; 3: 138.61; 4: 252.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.26 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 4: 36.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.6 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.1 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 2: 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | documento encaminhado em anexo |  | 4.DEMOLIÇÕES | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 4: 10.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10 | documento encaminhado em anexo |  | 1.Administração Local | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 1: 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.86 | documento encaminhado em anexo |  |  | . | 4 | DEMOLIÇÕES |  |  | 1: 42.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2: 9; 3: 9; 4: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 37 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2: 11; 3: 10; 4: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.8 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2: 1.5; 3: 1.5; 4: 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.69 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2: 13.02; 3: 10.92; 4: 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 120.76 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 4: 120.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | documento encaminhado em anexo |  | 5.ARRANCAMENTOS / REMOÇÕES | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2: 13; 3: 14; 4: 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
22 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 1.Administração Local | . | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 1: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.23 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 0.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.17 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.4 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 10.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 10.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.71 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 13.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
30 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | documento encaminhado em anexo |  | 6.ABRIGO PARA COMPRESSOR | . | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 1: 13.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
42. | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 38.55 | documento encaminhado em anexo |  | 7.ALVENARIA | . | 7 | ALVENARIA |  |  | 2: 10.29; 3: 7.79; 4: 20.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
42 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14.55 | documento encaminhado em anexo |  | 7.ALVENARIA | . | 7 | ALVENARIA |  |  | 2: 7.15; 4: 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45. | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 122.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 122.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 149.64 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 149.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 29.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 29.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 29.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8.6 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 29.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
45 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.5 | documento encaminhado em anexo |  | 8.COBERTURA | . | 8 | COBERTURA |  |  | 4: 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | documento encaminhado em anexo |  | 9.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2: 13; 3: 14; 4: 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2: 50; 3: 43; 4: 68; 6: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2: 50; 3: 43; 4: 68; 6: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 532.2 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2: 158; 3: 135; 4: 214; 6: 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 5: 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 5: 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62. | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12.51 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 6.23; 3: 3.38; 4: 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.62 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 0.7; 3: 5.92; 4: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 7; 3: 3; 4: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 3
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 3
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 3
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 30 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 5; 3: 16; 4: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 20.13 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 6.93; 3: 9.3; 4: 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.2 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 1.5; 3: 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.45 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 1; 3: 1.7; 4: 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 4; 3: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 3: 2; 4: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 2; 3: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 2; 3: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2: 4; 3: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 1: 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | documento encaminhado em anexo |  | 10.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | . | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 1: 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87. | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | APARELHOS SANITÁROIS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 2; 3: 2; 4: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 4
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 2; 3: 2; 4: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 5; 3: 4; 4: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 5; 3: 5; 4: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 4
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 2 to 4
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 4 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 1; 3: 1; 4: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 3 to 4
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 3: 2; 4: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
87 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | documento encaminhado em anexo |  | 11.APARELHOS SANITÁRIOS | . | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2: 4; 3: 3; 4: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99. | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0; 3: 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 39.57 | documento encaminhado em anexo |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2: 13.01; 3: 13.22; 4: 13.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | documento encaminhado em anexo |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2: 8; 3: 8; 4: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | documento encaminhado em anexo |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2: 0.3; 4: 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.86 | documento encaminhado em anexo |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2: 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | documento encaminhado em anexo |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 4: 10.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
99 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.26 |  |  | 12.ESQUADRIAS E FERRAGENS | . | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 3: 6.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
106. | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | VIDROS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | documento encaminhado em anexo |  | 13.VIDROS | . | 13 | VIDROS |  |  | 2: 0.3; 4: 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108. | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 23.17; 3: 15.4; 4: 112.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 23.17; 3: 15.4; 4: 112.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 473.55 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 131.85; 3: 149.58; 4: 192.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 126.29 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 34.13; 3: 60.6; 4: 31.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 148.6 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 50; 3: 52.8; 4: 45.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 138.57 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 40.83; 3: 54.08; 4: 43.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11.9 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 1.8; 3: 5.17; 4: 4.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.09 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 1.6; 3: 4.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.75 | documento encaminhado em anexo |  | 14.REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | . | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2: 4.44; 3: 13.33; 4: 24.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118. | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 245.57 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 2: 58.83; 3: 78.84; 4: 107.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.82 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 2: 4.35; 3: 7.73; 4: 3.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.39 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 10.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 23.94 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 23.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.25 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 7.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.22 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 13.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.47 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 2.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24.22 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 24.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.38 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.13 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 0.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.38 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 5.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
118 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 26.92 | documento encaminhado em anexo |  | 15.REVESTIMENTOS DE PISOS | . | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 1: 26.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131. | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 295.48 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2: 72.16; 3: 90.76; 4: 132.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 4: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.2 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2: 4.15; 3: 4.25; 4: 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 48.15 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2: 12; 3: 11.35; 4: 24.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.39 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2: 0.55; 4: 2.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.2 | documento encaminhado em anexo |  | 16.RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | . | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2: 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138. | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 520.11 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 2: 123.21; 3: 147.62; 4: 249.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 493.98 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 2: 140.14; 3: 132.33; 4: 221.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 3: 63.31; 4: 51.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 3: 63.31; 4: 51.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 3: 63.31; 4: 51.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 2: 72.57; 3: 128.42; 4: 136.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 2: 72.57; 3: 128.42; 4: 136.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 2: 72.57; 3: 128.42; 4: 136.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 764.86 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 1: 764.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 836.34 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 1: 836.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
138 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 61.8 | documento encaminhado em anexo |  | 17.PINTURA | . | 17 | PINTURA |  |  | 1: 61.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150. | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | 1: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 21 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 32 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 5: 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 5
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 3.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 7.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.03 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.49 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.6 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 1: 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
150 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | documento encaminhado em anexo |  | 18.INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | . | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Barra Mansa / RJ
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Alfredo A N M Cunha | [7 empty] | 4: Nome: Alfredo A N M Cunha
[5 empty] | 2026-07-28 |  |  | CREA/CAU: 2001090919 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 2001090919
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1046.746-27/2017 |  | 851746/2017 | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | [8 empty] | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II |  |  |  |  | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE
[6 empty] | 2 |  |  | #VALUE!
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | Reforma do Sirene II |  |  | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 |  | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | #DIV/0! | 5 |  | Linha | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 58.67%; 2020-03-01: 6.13%; 2020-05-01: 35.2%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | #DIV/0! | 10 |  | Linha | 1.3. | DEMOLIÇÕES |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 2.86%; 2020-03-01: 23.82%; 2020-05-01: 23.32%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | #DIV/0! | 22 |  | Linha | 1.4. | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 78.12%; 2020-03-01: 10.56%; 2020-05-01: 11.33%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | #DIV/0! | 30 |  | Linha | 1.5. | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | #DIV/0! | 42 |  | Linha | 1.6. | ALVENARIA |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 52.49%; 2020-03-01: 14.67%; 2020-05-01: 32.84%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | #DIV/0! | 45 |  | Linha | 1.7. | COBERTURA |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-04-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | #DIV/0! | 55 |  | Linha | 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 30.22%; 2020-03-01: 20.55%; 2020-05-01: 21.53%; 2020-06-01: 27.7%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | #DIV/0! | 62 |  | Linha | 1.9. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 25.42%; 2020-03-01: 36.8%; 2020-05-01: 37.78%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | #DIV/0! | 87 |  | Linha | 1.10. | APARELHOS SANITÁROIS |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 37.26%; 2020-04-01: 31.18%; 2020-06-01: 31.56%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | #DIV/0! | 99 |  | Linha | 1.11. | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 34.19%; 2020-03-01: 38.11%; 2020-06-01: 27.7%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | #DIV/0! | 106 |  | Linha | 1.12. | VIDROS |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 36.17%; 2020-06-01: 63.83%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | #DIV/0! | 108 |  | Linha | 1.13. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-01-01: 40.73%; 2020-03-01: 34.43%; 2020-05-01: 24.83%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | #DIV/0! | 118 |  | Linha | 1.14. | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 27.24%; 2020-04-01: 21.54%; 2020-05-01: 35.62%; 2020-06-01: 15.61%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | #DIV/0! | 131 |  | Linha | 1.15. | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 48.14%; 2020-04-01: 27.56%; 2020-06-01: 24.3%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | #DIV/0! | 138 |  | Linha | 1.16. | PINTURA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-02-01: 30.65%; 2020-04-01: 24.01%; 2020-05-01: 15.48%; 2020-06-01: 29.85%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | #DIV/0! | 150 |  | Linha | 1.17. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  | 2 | 2 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2020-05-01: 15.53%; 2020-06-01: 84.47%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 6 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 7 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 8 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 9 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 10 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | -1 |  | vazia
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | 1$ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | #VALUE! |  | F |  | Total: R$ .00000 | [8 empty] | 0 |  | %: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Repasse: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Investimento: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | %: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Repasse: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | F | [12 empty] | Investimento: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
F
[5 empty] | F |  | Barra Mansa / RJ
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2020-07-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2020-07-01: Nome: Alfredo A N M Cunha
[5 empty] | F |  | 2026-07-28 | [11 empty] | 2020-07-01: CREA/CAU: 2001090919
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2020-07-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
#VALUE!
|  |  | ÁREA EXTERNA | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | ÁREA EXTERNA 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: ÁREA EXTERNA 1
F | 3 | TRABALHOS EM TERRA |  | ÁREA EXTERNA 1: 1; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 4 | DEMOLIÇÕES |  | ÁREA EXTERNA 1: 1; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES |  | ÁREA EXTERNA 1: 1; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR |  | ÁREA EXTERNA 1: 4
F | 7 | ALVENARIA |  | ÁREA EXTERNA 1: 2; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 8 | COBERTURA |  | ÁREA EXTERNA 1: 4; BLOCO 4 4: 4
F | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ÁREA EXTERNA 1: 3; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1; Instalações de Incêndio 5: 6; BLOCO 2 6: 6
F | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | ÁREA EXTERNA 1: 1; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 11 | APARELHOS SANITÁROIS |  | ÁREA EXTERNA 1: 5; BLOCO 1 2: 6; BLOCO 3 3: 4; BLOCO 4 4: 2
F | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | ÁREA EXTERNA 1: 3; BLOCO 1 2: 6; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 2
F | 13 | VIDROS |  | ÁREA EXTERNA 1: 5; BLOCO 1 2: 6; BLOCO 4 4: 2
F | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | ÁREA EXTERNA 1: 3; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1
F | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | ÁREA EXTERNA 1: 5; BLOCO 1 2: 6; BLOCO 3 3: 4; BLOCO 4 4: 2
F | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | ÁREA EXTERNA 1: 5; BLOCO 1 2: 6; BLOCO 3 3: 4; BLOCO 4 4: 2
F | 17 | PINTURA |  | ÁREA EXTERNA 1: 6; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 4; BLOCO 4 4: 2
F | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  | ÁREA EXTERNA 1: 5; BLOCO 1 2: 5; BLOCO 3 3: 3; BLOCO 4 4: 1; Instalações de Incêndio 5: 6; BLOCO 2 6: 5
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1046.746-27/2017 |  | 851746/2017 |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | [6 empty] | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II | [6 empty] | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | #DIV/0! |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | #DIV/0!
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | ÁREA EXTERNA | ÁREA EXTERNA | BLOCO 1 | BLOCO 3 | BLOCO 4 | Instalações de Incêndio | BLOCO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | ÁREA EXTERNA 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | TRABALHOS EM TERRA
F | 4 | DEMOLIÇÕES
F | 5 | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES
F | 6 | ABRIGO PARA COMPRESSOR
F | 7 | ALVENARIA
F | 8 | COBERTURA
F | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
F | 11 | APARELHOS SANITÁROIS
F | 12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
F | 13 | VIDROS
F | 14 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
F | 15 | REVESTIMENTO DE PISOS
F | 16 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
F | 17 | PINTURA
F | 18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | BLOCO 1 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | BLOCO 1 2: 1; BLOCO 4 4: 2; BLOCO 2 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: |  | ÁREA EXTERNA 1: %; BLOCO 1 2: #DIV/0!; BLOCO 4 4: #DIV/0!; BLOCO 2 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | ÁREA EXTERNA 1: R$; BLOCO 1 2: #DIV/0!; BLOCO 4 4: #DIV/0!; BLOCO 2 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  | Acumulado: |  | ÁREA EXTERNA 1: %; BLOCO 1 2: #DIV/0!; BLOCO 4 4: #DIV/0!; BLOCO 2 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | ÁREA EXTERNA 1: R$; BLOCO 1 2: #DIV/0!; BLOCO 4 4: #DIV/0!; BLOCO 2 6: #DIV/0!; 0 8: #DIV/0!; 0 10: #DIV/0!; 0 12: #DIV/0!; 0 14: #DIV/0!; 0 16: #DIV/0!; 0 18: #DIV/0!; 0 20: #DIV/0!; 0 22: #DIV/0!; 0 24: #DIV/0!
F
F | Barra Mansa / RJ
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 1046.746-27/2017 |  | 851746/2017 | Prefeitura Municipal de Barra Mansa |  |  | Barra Mansa / RJ
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II | [7 empty] | OGU | 299936 | 45816.75 | 345752.75 | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 299936 | 45816.75 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Equipamentos comunitários | Esportes | Reforma do Sirene II | Em Análise | 407 | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Observações:
Barra Mansa / RJ
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: RODRIGO DRABLE COSTA
|  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa |  | 1046.746-27/2017 |  |  | 851746/2017 | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Barra Mansa / RJ |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 172 | F | 1. | Reforma do Sirene II | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.2. | TRABALHOS EM TERRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 103.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.3. | DEMOLIÇÕES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 545.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.4. | ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 36.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.5. | ABRIGO PARA COMPRESSOR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.6. | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.7. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 122.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 149.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 532.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 25 | F | 1.9. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.10. | APARELHOS SANITÁROIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.11. | ESQUADRIAS E FERRAGENS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.12. | VIDROS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.13. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 473.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 126.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 148.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 138.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 13 | F | 1.14. | REVESTIMENTO DE PISOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 245.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.15. | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 295.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 48.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.16. | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 520.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 493.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 764.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 836.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 23 | F | 1.17. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 02-Shabbat.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Barra Mansa / RJ
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa |  |  |  | 1046.746-27/2017 |  |  | 851746/2017 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE - SIRENE II |  |  |  | Barra Mansa / RJ |  |  |  | 299936 | 45816.75 | 345752.75 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 299936 | 45816.75 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 172 | Automático |  | 1 | Reforma do Sirene II | Em Análise | 407 | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Barra Mansa / RJ | [6 empty] | 2026-07-28
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | RODRIGO DRABLE COSTA | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
Barra Mansa / RJ, 14 de Av de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1046.746-27/2017 - SICONV nº 851746/2017
Objeto: | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SÁUDE
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 0 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
RODRIGO DRABLE COSTA
PREFEITO
INSERIR BRASÃO
MENU
←