## Cronograma
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Serviço : IMPLANTAÇÃO DE CRECHE VISTA ALEGRE
Local: RUA SÃO PEDRO, LOTE A1, LOTEAMENTO VILAGE NORTE, VISTA ALEGRE
Data-Base: EMOP - RJ / SINAPI e SCO-RJ- Desonerado - Base JULHO-2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | TOTAL DOS
|  | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | FÍSICO | FIN | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 39608.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39608.99 | 1
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 80% | 46152.632 | 20% | 11538.158 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 57690.79 | 1
3.0 | ESTRUTURA | 0% | 0 | 60% | 218268.876 | 40% | 145512.584 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 363781.46 | 1
4.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  | 0 | 0% | 0 | 20% | 92359.61 | 20% | 92359.61 | 20% | 92359.61 | 20% | 92359.61 | 20% | 92359.61 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 461798.05 | 1
5.0 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 57318.535 | 50% | 57318.535 | 114637.07 | 1
6.0 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 20322.41 | 25% | 20322.41 | 15% | 12193.446 | 25% | 20322.41 | 10% | 8128.964 | 81289.64 | 1
7.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | 0 |  | 0 | 30% | 76981.704 | 30% | 76981.704 | 10% | 25660.568 | 10% | 25660.568 |  | 0 |  | 0 | 10% | 25660.568 | 10% | 25660.568 | 256605.68 | 1
8.0 | INSTALAÇÃO ELETRICA |  | 0 |  | 0 | 5% | 5084.94 | 30% | 30509.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 30509.64 | 20% | 20339.76 | 15% | 15254.82 | 101698.8 | 1
9.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 3696.076 | 80% | 14784.304 |  | 0 |  | 0 | 18480.38 | 1
10.0 | EXTINTORES E PROTEÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1458.57 | 50% | 1458.57 | 2917.14 | 1
11.0 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 80771.715 | 70% | 188467.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 269239.05 | 1
12.0 | PAVIMENTAÇÃO / EXTERNO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 31435.64 | 10% | 3929.455 | 10% | 3929.455 | 39294.55 | 1
13.0 | GRADIL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 21600.695 | 50% | 21600.695 | 43201.39 | 1
14.0 | TRANSPORTE E BOTA-FORA | 50% | 2500.95 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 5% | 250.095 | 10% | 500.19 | 5001.9 | 1
1855244.89
TOTAL DA OBRA POR MEDIÇÃO |  | 88262.572 |  | 230057.129 |  | 320188.933 |  | 280872.764 |  | 306737.608 |  | 138592.683 |  | 116628.191 |  | 89173.125 |  | 150880.088 |  | 133851.797
TOTAL ACUMULADO DA OBRA |  | 88262.572 |  | 318319.701 |  | 638508.634 |  | 919381.398 |  | 1226119.006 |  | 1364711.689 |  | 1481339.88 |  | 1570513.005 |  | 1721393.093 |  | 1855244.89
Desembolso parcial por medição % |  | 4.757% |  | 12.4% |  | 17.26% |  | 15.14% |  | 16.53% |  | 7.47% |  | 6.286% |  | 4.807% |  | 8.133% |  | 7.215%
Desembolso máximo acumulado % |  | 4.757% |  | 17.16% |  | 34.42% |  | 49.56% |  | 66.09% |  | 73.56% |  | 79.85% |  | 84.65% |  | 92.79% |  | 100%