## CRONOGRAMA
|  | Estado do Rio de Janeiro | [7 empty] | Orç. Nº | Rev. Nº | Data
|  | Prefeitura Municipal de Barra Mansa | [7 empty] | 002/2019 | 06 | 07/10/2021
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
|  | CONTRATO DE REPASSE Nº 843673 - SINCOV / PROPOSTA Nº 025160 - 2017 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | [6 empty] | Atualização data base : | Engº Patrick Suckow
|  | Obra : IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA, NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS - BARRA MANSA - RJ - TÊNIS DE MESA E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA | [6 empty] | Projeto : | Arqª Germana Kelmer de Abreu (CAU 198443-8)
|  | Local : Esquina da Av. Presidente Kennedy com a Rua José Fagundes Pinto - Lote 02 - Bairro Getúlio Vargas - Barra Mansa-RJ | [6 empty] | Levant. Quant. : | Arqª Germana Kelmer de Abreu (CAU 198443-8)
|  | Fonte Oficial dos Preços : SINAPI /EMOP - RJ - COM Desoneração - Jun/2018 | [6 empty] | Orçamento : | Engº João Vitor da Silva Ramos (CREA 2018106463)
|  | Encargos Sociais - SINAPI : 90,79% (HORA) - 51,52% (MÊS) | [6 empty] | Aprovação : | Engº Eros dos Santos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | Desembolso | Físico | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | TOTAL
|  | Financeiro | Financ. | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.086% | Físico | [12 empty] | 28167.09 | 28167.09 | 28167.09
|  |  | Financ. | 100% | 28167.09
2 | TRABALHOS EM TERRA | 6.143% | Físico | [12 empty] | 28430.5 | 28430.5 | 28430.5
|  |  | Financ. | 100% | 28430.5
3 | ARRANCAMENTO E DEMOLIÇÃO | 1.381% | Físico | [12 empty] | 6391.62 | 6391.62 | 28430.5
|  |  | Financ. | 100% | 6391.62
4 | CANTEIROS (Bancos, Mesas, Jardineira, Rampa, Ponto de Ônibus), ESCADA | 30.38% | Físico | [12 empty] | 140582.95 | 140582.95 | 184118.18 | 140582.95
|  |  | Financ. |  |  | 69% | 97002.2355 | 20.57% | 28917.9128 | 10.43% | 14662.8017
5 | EQUIPAMENTOS | 9.259% | Físico | [12 empty] | 42851.05 | 42851.05 | 41349.16 | 42851.05
|  |  | Financ. | [8 empty] | 100% | 42851.05
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.79% | Físico | [12 empty] | 68461.95 | 68461.95 | 68461.95
|  |  | Financ. |  |  | 13.9% | 9516.211 |  |  | 31.52% | 21579.2066 |  |  | 54.58% | 37366.5323
8 | PAVIMENTAÇÃO | 13.61% | Físico | [12 empty] | 63003.88 | 63003.88 | 63003.88
|  |  | Financ. |  |  |  |  | 81% | 51033.1428 | 19% | 11970.7372
9 | PISO DE CONCRETO ARMADO | 12.17% | Físico | [12 empty] | 56300.52 | 56300.52 | 56300.52
|  |  | Financ. |  |  |  |  | 81% | 45603.4212 | 19% | 10697.0988
10 | DIVERSOS | 1.219% | Físico | [12 empty] | 5642.52 | 5642.52 | 5642.52
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 5642.52
11 | PAISAGISMO | 1.233% | Físico | [12 empty] | 5706.86 | 5706.86 | 5706.86
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 5706.86
12 | REVESTIMENTO | 0.3407% | Físico | [12 empty] | 1576.97 | 1576.97 | 1576.97
|  |  | Financ. | [8 empty] | 100% | 1576.97
13 | PINTURA | 2.924% | Físico | [12 empty] | 13529.99 | 13529.99 | 13529.99
|  |  | Financ. | [10 empty] | 100% | 13529.99
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.4654% | Físico | [12 empty] | 2154.09 | 2154.09 | 2154.09
|  |  | Financ. | 14.1% | 303.7267 | 21.02% | 452.7897 | 26.83% | 577.9423 | 10.95% | 235.8729 | 16.96% | 365.3337 | 10.14% | 218.4247
| TOTAL | 100% | Financ. | 13.68% | 63292.9367 | 23.11% | 106971.2363 | 27.25% | 126132.4192 | 12.78% | 59145.7172 | 9.679% | 44793.3537 | 13.5% | 62464.327 | 462799.99
TOTAL POR MÊS |  |  | % | 13.68% |  | 23.11% |  | 27.25% |  | 12.78% |  | 9.679% |  | 13.5%
|  |  | R$ | 63292.9367 |  | 106971.2363 |  | 126132.4192 |  | 59145.7172 |  | 44793.3537 |  | 62464.327
TOTAL ACUMULADO |  |  | % | 13.68% |  | 36.79% |  | 64.04% |  | 76.82% |  | 86.5% |  | 100%
|  |  | R$ | 63292.9367 |  | 170264.173 |  | 296396.5921 |  | 355542.3093 |  | 400335.663 |  | 462799.99
35808.65