## Plan1
CONTROLE DE OBRAS - SMPU: OBRAS CONTRATADAS
SMA | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED9 | Status da obra | Pendência
Reforma do Mezanino/Jirau e banheiros da SMF | 09683/2020 | 017/21 | Gustavo da Costa | Método Engenharia Volta Redonda LTDA | 2021-05-24 | 4 meses | - | 122116.6 | 1-16/09/2021: 38.291,88 | - | - | 2021-09-21 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 23.670,73 29/06/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 53.161,77 13/08/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 59.739,19 04/11/2021 | Andamento | -
Reforma e mudança de layout da recepção do RH | 3970/2021 | - | Luiz Goulart | Construtora LBS LTDA | 2021-05-25 | 1 mês | - | 6400 | - | - | - | Entregue | 5.162,13 08/06/2021 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Concluída
Contratação de empresa especializada para realização de obras de reforma dos portões e calçadas de acesso ao CAMPLA | 12.542/2020 12.538/2020 | 14/21 | Vitor Duarte | Construtora LBS LTDA | 2021-03-16 | 2 meses | - | 25091.63 | - | - | - | Entregue | 25.091,63 21/07/2021 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Concluída
SMS | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | Status da obra | Pendência
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da família - Bairro Vila Maria | 3985/2020 | 041/2020 | Gustavo da Costa | Contatto Engenharia e Contruções EIRELI | 2020-09-22 | 4 meses | 1- 04/01/2021: 2 meses 2- 17/03/2021: 2 meses 3- 21/05/2021: 3 meses 4- 10/08/2021: 3 meses 5- 18/11/2021: 3 meses 6- 01/02/2022: 3 meses 7- 13/05/2022: 2 meses | 250882.69 | 1- 25/05/2021: 9.697,52 2- 08/10/2021: 15.071,54 3- 26/05/2022: 4.119,50 | - | - | 2022-07-16 | 5.149,66 05/11/2020 | 14.583,39 19/12/2020 | 22.276,94 26/01/2021 | 21.685,92 10/03/2021 | 62.609,45 22/06/2021 | 31.588,00 20/12/2022 | 40.715,18 16/02/2022 |  |  |  | Andamento | -
Reforma UBS Josefa Aparecida Bruno Gavião - Bairro Goiabal | 11177/2020 | 007/2021 | Luiz Goulart | ENGECAM Construções LTDA-ME | 2021-06-07 | 5 meses | 1-04/11/2021: 3 meses 2-26/01/2022: 3 meses 3-28/04/2022: 3 meses | 353737.56 | 1- 10/09/2021: 35.665,08 2-04/11/2021: 20.360,32 | - | - | 2022-08-01 | 19.324,67 12/07/2021 | 68.336,19 24/09/2021 | 20.331,90 26/10/2021 | 50.927,95 17/11/2021 | 33.174,92 08/12/2021 | 46.968,16 04/02/2022 | 68.981,54 31/03/2022 |  |  |  | Andamento | -
Reforma do muro da frente e das calçadas com acessibilidade da USF Santa Rita de Fátima | 5557/2021 | 064/21 | Vitor Duarte | Construtora LBS LTDA | 2021-09-21 | 2 meses | - | 45325.45 | 1- :12.922,67 | - | - | 2021-11-20 | 26.194,41 26/10/2021 | 32.053,71 26/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Concluída
Sirene Vila Nova | 12287/2021 | 82/2021 | Gustavo da Costa | L.P. de Carvalho Engenharia | 2022-01-03 | 6 meses | - | 345867.65 |  |  |  |  | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 19.507,00 14/02/2022 | Andamento
Gerador do Hospital da Mulher | 8972/2021 | 068/2021 | Carlos Azevedo | Arborium Soluções Ambientais e Serviços LTDA | 2021-11-08 | 2 meses | 1- 13/12/2021: 2 meses 2- 03/01/2022: 2 meses 3- 11/04/2022: 2 meses | 70002.89 | 1 - 03/01/2022: 9.965,45 | - | - | 2022-08-05 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 18.182,75 21/03/2022 | Andamento
SMDE | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | Status da obra | Pendência
Obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo | 14732/2019 | 057/2020 | Carlos Azevedo | BHZ Construtora EIRELI EPP | 2021-02-08 | 10 meses | 1 - 08/12/2021: 4 meses | 948808.06 | - | - | - | 2022-04-07 | 225.084,03 10/03/2021 | 174.371,23 10/04/2021 | 100.914,13 10/05/2021 | 102.191,68 18/06/2021 | 44.221,45 12/07/2021 | 66.658,23 25/08/2021 | 47.923,89 16/09/2021 | 64.619,09 29/10/2021 | 36.155,21 02/12/2021 | 130.122,57 09/05/2022 | Andamento | -
SMMADS | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | Status da obra | Pendência
Horto |  |  | Carlos Azevedo | Arborium Soluções Ambientais e Serviços LTDA |  |  | - | 7823.5 | - |  |  |  | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 6.893,25 27/04/2022 | Concluída | -
SMA | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10
Reforma do Mezanino/Jirau e banheiros da SMF | 09683/2020 | 017/21 | Gustavo da Costa | Método Engenharia Volta Redonda LTDA | 2021-05-24 | 4 meses | 1 - 16/09/2021: 5 meses | 122116.6 | 1-16/09/2021: 38.291,88 | - | - | 2022-02-28 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 23.670,73 29/06/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 53.161,77 13/08/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 59.739,19 04/11/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 14.647,97 25/02/2022 | Concluída
SME | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | Status da obra | Pendência
Conclusão da implantação do Corredor Cultural | 09807/2020 | 058/2020 | Carlos Azevedo | Biota construções e transporte LTDA | 2021-02-01 | 3 meses | 1- 01/05/2021: 3 meses 2-27/07/2021: 2 meses | 696461.26 | - | - | - | Entregue | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 51.966,18 08/04/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 275.271,70 06/05/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 223.953,70 24/06/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 60.385,19 03/08/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED5: 58.417,56 29/10/2021 | Concluída | -
Quadra e muro de contenção colégio Geraldo Ozório | 00807/2020 | 041/2020 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2021-08-18 | 6 meses | - | 328725.03 | - | - | - | 2022-02-13 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 64.664,99 24/09/2021 | Andamento | -
Construção de alambrado na Casa Azul | 11803/2020 | 029/2021 | Carlos Azevedo | Asus Empreendimentos Construções EIRELI | 2021-07-20 | 2 meses | 1-09/09/2021: 3 meses 2-13/12/2021: 2 meses 3-08/02/2022: 3 meses | 130324.03 | - | - | - | 2022-05-16 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 44.488,69 20/10/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 55.967,77 27/01/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 11.495,83 20/05/2022 | Concluída | -
Reforma do telhado do ciep 054, Vila Maria | 12559/2021 | 055/2021 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2022-02-07 | 2 meses | 1- 07/04/2022: 3 meses | 572796.11 | - | - | - | 2022-07-06
Demolição e reconstrução do muro e da calçada da Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira | 12560/2021 | 054/2021 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2022-02-07 | 5 meses | - | 199734.68 | - | - | - | 2022-07-06 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 18.325,39 09/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 34.905,93 07/04/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 42.808,24 11/05/2022
Construção de creche no bairro Vista Alegre. | 12563/2021 | 053/2021 | Carlos Azevedo | S4 Construtora LTDA | 2022-02-07 | 10 meses | - | 1600380.96 | - | - | - | 2022-12-03 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 14.732,60 21/03/2022
Construção de reforma e cobertura de quadra de futebol se salão e arredores no Colégio Marcelo Drable | 12562/2021 | 059/2021 | Carlos Azevedo | Aliança Construtora e Empreendimentos EIRELI | 2022-02-07 | 4 meses | - | 957500 | - | - | - | 2022-06-06 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 76.457,19 09/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 90.450,90 20/04/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 49.410,91 09/05/2022
Construção de creche no bairro Nova Esperança. | 12561/2021 | 060/2021 | Carlos Azevedo | Aliança Construtora e Empreendimentos EIRELI | 2022-02-07 | 6 meses | - | 1466045.8 | - | - | - | 2022-08-05 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 17.841,40 10/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 68.103,09 02/05/2022
Quadra de futebol do Bairro Metalúrgico. | 14202/2021 | 058/2021 | Gustavo da Costa | Arborium Soluções Ambientais e Serviços LTDA | 2022-02-07 | 3 meses | - | 161470.41 | - | - | - | 2022-05-07 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 115.556,08 30/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 38.651,69 24/05/2022 | Concluída
Praça e quadra no Bairro Vila Dos Remédios | 04320/2021 | 038/2021 | Gustavo da Costa | Construtora LBS LTDA | 2022-02-10 | 4 meses | - | 325800.13 | - | - | - | 2022-06-09
SMOP | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | Status da obra | Pendência
Reforma dos alojamentos femininos e masculinos da Guarda Municipal | 5657/2020 | 001/2021 | Valéria/Lélia | ENGECAM Construções LTDA-ME | 2021-02-08 | 3 meses | 1- 04/05/2021: 2 meses 2- 02/07/2021: 3 meses 3- 06/10/2011 : 3 meses 4- 05/01/2022: 5 meses | 62993.63 | 1- 08/11/2021: 1.156,14 | - | - | 2021-10-05 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 3.308,52 09/03/2021 | Andamento | -
2021-05-08
2021-07-07
2021-10-05
Formulas:
Valor = [Valor, row above]+60