## Plan1
CONTROLE DE OBRAS - SMPU: OBRAS CONTRATADAS
SMS | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | MED11 | MED12 | MED13 | Status da obra
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da família - Bairro Vale do Paraiba | 6578/2022 | 095/2022 | Carolina Pereira | Construtora LBS Ltda | 2023-01-16 | 11 meses | - | 952373.41 | Aditivo R$ 145.630,39 Supressão R$ 146.116,64 12/06/23 | - | - | 2023-11-08 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 15867,29 16/02/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 30930,76 31/03/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 34.744,03 30/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 65.516,37 31/05/23 | Andamento
Reforma UBS Bairro Roselandia | 14803/2022 | 096/2022 | Sabrina Amaral | Engecam Construções | 2023-01-23 | 4 meses | 05/05/23 120 dias | 339000.66 | R$ 159.463,35 05/06/23 | - | - | 2023-08-31 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 48048,89 16/02/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 65362,91 31/03/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 25.082,14 30/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 44.909,25 30/06/23 | Andamento
Concluída
Sirene Vila Nova | 12287/2021 | 82/2021 | Gustavo da Costa | L.P. de Carvalho Engenharia | 2022-01-03 | 6 meses | - | 345867.65 | - | - | - |  | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 19.507,00 14/02/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 27.528,55 08/06/2022 | Paralisada
SMDE | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | MED11 | MED12 | MED13 | Status da obra
Obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo | 14732/2019 | 057/2020 | Carlos Azevedo | BHZ Construtora EIRELI EPP | 2021-02-08 | 10 meses | 1 - 08/12/2021: 4 meses 2- 08/04/2022: 83 dias 3-28/06/2022: 3 meses 4- 15/09/2022: 2 meses | 948808.06 | 1-14/02/2022:379.522,96 | - | - | 2022-11-28 | 225.084,03 10/03/2021 | 174.371,23 10/04/2021 | 100.914,13 10/05/2021 | 102.191,68 18/06/2021 | 44.221,45 12/07/2021 | 66.658,23 25/08/2021 | 47.923,89 16/09/2021 | 64.619,09 29/10/2021 | 36.155,21 02/12/2021 | 130.122,57 09/05/2022 | 169.969,87 20/06/2022 | 64.572,41 15/07/2022 | 43.864,89 16/08/2022 | Andamento
SME | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | MED11 | MED12 | MED13 | Status da obra
Reforma da Creche Divino Espirito Santo | 7621/2022 | 022/2022 | Nathalia Braga | Engecam Construções | 2023-01-16 | 6 meses |  | 326565.2 | 1- R$ 67.439,34 10/06/23 | - | - | 2023-09-17 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 79046,91 01/02/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 76.029,29 02/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 33.619,91 02/06/23 | Andamento
Quadra e muro de contenção colégio Geraldo Ozório | 00807/2020 | 041/2020 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2021-08-18 | 6 meses | 1- 16/06/2021: 360 dias 2-25/01/2022: 2 meses 3-11/04/2022: 3 meses 4- 13/07/2022: 6 meses 5- 10/01/2023: 7 meses | 328725.03 | Reequilibrio: 02/12/2021: R$ 101.117,69 | - | - | 2023-09-30 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 64.664,99 24/09/21; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 58.116,50 28/10/21; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 73.408,18 25/02/22 | Andamento
Reforma e Ampliação do Colégio Geraldo Ozório | 7633/2022 | 002/2023 | Jefferson Medeiros | Construtora LBS LTDA | 2023-03-06 | 9 meses | - |  | - | - | - | 2023-11-30 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 65.594,75 06/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 35.559,45 06/05/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 57.895,99 06/06/23 | Andamento
Reforma do telhado do ciep 054, Vila Maria | 12559/2021 | 055/2021 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2022-02-07 | 2 meses | 1- 07/04/2022: 3 meses 2-06/07/2022: 4 meses 3-06/11/2022: 5 meses 4- 02/04/2023: 3 meses | 572796.11 | 1- 25/04/2022: R$ 45.704,35 2- 28/10/2022 R$ 155.822,35 | - | - | 2023-07-01 | 18.629,54 10/03/22 | 1.897,31 08/04/22 | 9.140,11 09/08/22 | 73.069,44 05/09/22 | 18.267,40 05/10/22 | 30.521,42 07/11/22 | 156.978,48 07/12/22 | 98.442,92 09/01/23 | 251.383,73 07/02/23 | 99.169,48 02/05/23 | 10.070.69 30/05/23 |  |  | Concluído
Reforma da Escola Cemae | 6659/2022 | 017/2022 | João Paulo Moraes | Construtora LBS LTDA | 2023-01-16 | 3 meses | 1- 16/04/23 60 dias | 94720.5 | 1- 15/05/23 Aditivo R$ 40.371,42 Supressão R$ 12.024,20 | - | - | 2023-06-16 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 31.668,35 02/03/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 29.635,92 02/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 19.435,21 02/05/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 41.672,85 03/07/23 | Concluído
Construção de creche no bairro Vista Alegre. | 12563/2021 | 053/2021 | Carlos Azevedo | S4 Construtora LTDA | 2022-02-07 | 10 meses | 1- 06/06/2022: 4 meses | 1600380.96 | 1- 23/05/2022: 54.773,01 | - | - | 2023-04-02 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 14.732,60 21/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 44.734,73 14/06/2022 | Paralisada
Construção e reforma da cobertura de quadra de futebol , salão e arredores no Colégio Marcelo Drable | 12562/2021 | 059/2021 | Carlos Azevedo | Aliança Construtora e Empreendimentos EIRELI | 2022-02-07 | 17 meses | 1- 12/062022: 3 meses 2- 18/08/2022: 4 meses 3- 15/09/2022 137 dias 4- 25/01/23 180 dias | 957500 | 1- 18/08/2022: R$ 51.206,50 | - | - | 2023-08-30 | 76.457,19 09/03/2022 | 90.450,90 20/04/2022 | 49.410,91 09/05/2022 | 8.451,03 08/07/2022 | 85.886,37 04/11/22 | 37.730,98 09/01/23 | 151.789,04 11/04/2023 | 34204,26 11/05/23 | 84.425,67 11/06/23 |  |  |  |  | Andamento
Construção de creche no bairro Nova Esperança. | 12561/2021 | 060/2021 | Carlos Azevedo | Aliança Construtora e Empreendimentos EIRELI | 2022-02-07 | 6 meses | 1- 02/08/2022: 6 meses | 1466045.8 | 1- 02/08/2022: R$ 151.925,55 | - | - | 2023-02-01 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 17.841,40 10/03/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 68.103,09 02/05/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 91.711,01 08/06/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 29.081,92 07/07/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED5: 89.665,20 01/09/2022 | Relicitou
Reforma do Colégio Carlos Hassis | 7634/2022 | 001/2023 | Luiz Otavio | Arborium Soluções Ambientais | 2023-03-13 | 12 meses | - | 1176264.11 | - | - | - | 2024-03-12 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 32.726,41 10/04/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 65.182,57 10/05/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 59.335,34 10/06/23 | Andamento
Reforma de Quadra Colégio Jayme Oscar Pinho de Carvalho | 2111/2022 | 020/2022 | Nathalia Braga | Construtora LBS LTDA | 2023-01-24 | 3 meses | 10/03/23 120 dias | 214206.72 | 1- R$ 53.366,07 10/05/23 | - | - | 2023-08-12 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 129478,113 02/03/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 18.165,07 02/04/2023 | Andamento
Construção de Quadra Colégio Peixoto Junior | 7619/2022 | 021/2022 | Jefferson Silva | Arborium Soluções Ambientais | 2022-01-24 | 6 meses | - | 607058.94 | 1- R$ 27.017,60 | - | - | 2023-09-20 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 17.183,37 02/03/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 52.353,87 09/04/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 42.231,87 09/05/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 88.421,74 09/06/23 | Andamento
Construção de Muro e Reforço Estrutural Colégio Antonio Rocha | 4410/2022 | 016/2022 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2022-11-07 | 3 meses | 1- 14/12/2022: 30 dias | 62603.98 | 1- 05/01/2023: R$ 15.547,46 | - | - | 2023-02-17 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 29.996,69 09/12/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 30.146,15 02/01/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 17.490,50 17/02/2023 | Concluida
Impermeabilizaçãoda cobertura do Colégio Santo Antonio | 4788/2022 | 019/2022 | Hugo Kelmer | Arborium Soluções Ambientais | 2023-01-16 | 4 meses | 1- 05/05/23 90 dias | 228480.92 | - | - | - | 2023-08-06 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 65.800,03 01/03/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 60.199,31 02/04/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 55.933,48 15/05/23 | Andamento
Praça e quadra no Bairro Vila Dos Remédios | 04320/2021 | 038/2021 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2022-02-10 | 4 meses | 1- 09/06/2022 4 meses 2- 07/10/2022 7 meses | 325800.13 | Realinhamento:1- R$ 32.487,48 2-R$ 27.902,28 | - | - | 2023-07-30 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 76.060,26 27/06/2022; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 65.325,31 19/12/2022 | Andamento
Construção de Creche no Bairro Vila Ursulino | 07603/22 | 004/2023 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2023-05-02 | 12 meses | - | 1354171.42 | - | - | - | 2024-04-23 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 52.957,89 02/06/23 | Andamento
SMMA | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | MED11 | MED12 | MED13 | Status da obra
Construção e Reforma do Muro do Parque de Saudade | 13292/2021 | 002/2023 | Arlênio Pereira | Engecam Construções | 2023-05-22 | 6 meses | - | 225790.27 | - | - | - | 2023-11-21 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 25.433,29 02/07/23 | Andamento
SMJEL | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | MED8 | MED9 | MED10 | MED11 | MED12 | MED13 | Status da obra
Construção de Ginásio Poliesportivo no Bairro Ano Bom | 14023/2021 | 2522/2022 | Carlos Azevedo | Statled Brasil | 2023-12-14 | 10 meses | - | 6341890.77 | - | - | - | 2023-10-02 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 80.651,54 14/01/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 209.222,61 17/02/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 377.044,87 22/03/2023; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 141.636,26 24/04/23; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED5: 70.863,81 24/05/23 | Andamento