## Plan1
CONTROLE DE OBRAS - SMPU: OBRAS CONTRATADAS
SMA | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | Status da obra | Pendência
Reforma do Mezanino/Jirau e banheiros da SMF | 09683/2020 | 017/21 | Gustavo da Costa | Método Engenharia Volta Redonda LTDA | 2021-05-24 | 4 meses | - | 122116.6 | 1-16/09/2021: 38.291,88 | - | - | 2021-09-21 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 23.670,73 29/06/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 53.161,77 13/08/2021 | Andamento | -
Reforma e mudança de layout da recepção do RH | 3970/2021 | - | Luiz Goulart | Construtora LBS LTDA | 2021-05-25 | 1 mês | - | 6400 | - | - | - | Entregue | 5.162,13 08/06/2021 | - | - | - | - | - | - | Concluída
Contratação de empresa especializada para realização de obras de reforma dos portões e calçadas de acesso ao CAMPLA | 12.542/2020 12.538/2020 | 14/21 | Vitor Duarte | Construtora LBS LTDA | 2021-03-16 | 2 meses | - | 25091.63 | - | - | - | Entregue | 25.091,63 21/07/2021 | - | - | - | - | - | - | Concluída
SMS | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | Status da obra | Pendência
Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da família - Bairro Vila Maria | 3985/2020 | 041/2020 | Gustavo da Costa | Contatto Engenharia e Contruções EIRELI | 2020-09-22 | 4 meses | 1- 04/01/2021: 2 meses 2- 17/03/2021: 2 meses 3- 21/05/2021: 3 meses 4- 10/08/2021: 3 meses | 250882.69 | 1- 25/05/2021: 9.697,52 2- 08/10/2021: 15.071,54 | - | - | 2021-11-18 | 5.149,66 05/11/2020 | 14.583,39 19/12/2020 | 22.276,94 26/01/2021 | 21.685,92 10/03/2021 | 62.609,45 22/06/2021 |  |  | Andamento | -
Reforma e ampliação do PSF - bairro Mangueira | 3984/2020 | 032/2020 | Gustavo da Costa | LPC Engenharia e Consruções EIRELI | 2020-09-21 | 4 meses | 1- 04/01/2021: 2 meses 2- 19/03/2021: 2 meses 3- 12/05/2021: 3 meses 4- 04/08/2021: 2 meses | 354104.63 | 1- 11/05/2021: 127.618,46 2- 22/09/2021: 7.679,29 | - | - | Entregue | 41.524,85 27/10/2020 | 17.988,42 27/11/2020 | 33.042,28 01/02/2021 | 36.592,90 15/03/2021 | 135.815,50 17/06/2021 | 69.358,53 23/07/2021 | 64.524,95 02/09/2021 | Concluída | -
USF Santa Rita de Fátima | 1767/2020 | 019/2020 | Elba Maria | ENGECAM Construções LTDA-ME | 2020-06-01 | 4 meses | 1- 22/09/2020: 3 meses 2- 22/12/2020: 1 mês 3- 18/01/2021: 2 meses 4- 23/02/2020: 3 meses | 142868.13 | 1- 04/09/2020: 65.156,30 | - | - | Entregue | 13.040,81 21/07/2020 | 25.145,08 24/09/2020 | 11.559,09 10/10/2020 | 66.003,69 11/11/2020 | 31.330,34 11/12/2020 | 46.743,10 05/02/2021 | FINAL 4.682,35 20/04/2021 | Concluída | -
Reforma PSF Monte Cristo | 0365/2020 | 029/2020 | Luiz Goulart | Construtora LBS LTDA | 2020-07-07 | 4 meses | 1- 29/10/2020: 2 meses 2- 29/12/2020: 3 meses 3- 25/03/2021: 2 meses | 306749.88 | 1- 01/10/2020: 47.897,74 2- 04/01/2021: 51.123,22 3- 25/03/2021: 39.913,84 | - | - | Entregue | 51.993,45 13/08/2020 | 15.832,11 29/09/2020 | 46.704,23 09/11/2020 | 20.790,59 09/12/2020 | 38.540,84 03/02/2021 | 93.822,37 03/03/2021 | FINAL 159.853,91 14/05/2021 | Concluída | -
Reforma e adequação do CREMEB | 6211/2017 | 036/2020 | Luiz Goulart | L.P. de Carvalho Engenharia | 2020-08-31 | 4 meses | 1- 23/12/2020: 2 meses 2- 26/02/2021: 2 meses 3- 27/04/2021: 3 meses 4- 26/07/2021: 3 meses | 313123.42 | 1- 04/01/2021: 80.156,82 2- 22/09/2021: 5.858,54 | - | - | Entregue | 36.495,55 16/10/2020 | 18.159,34 12/11/2020 | 8.978,14 07/12/2020 | 33.887,03 05/02/2021 | 70.286,00 01/03/2021 | 57.483,59 19/05/2021 | 98.207,76 09/08/2021 | Concluída | -
Reforma UBS Josefa Aparecida Bruno Gavião - Bairro Goiabal | 11177/2020 | 007/2021 | Luiz Goulart | ENGECAM Construções LTDA-ME | 2021-06-07 | 5 meses | - | 353737.56 | 1- 10/09/2021: 35.665,08 | - | - | 2021-11-04 | 19.324,67 12/07/2021 | 68.336,19 24/09/2021 | - | - | - | - | - | Andamento | -
Reforma do muro da frente e das calçadas com acessibilidade da USF Santa Rita de Fátima | 5557/2021 | 064/21 | Vitor Duarte | Construtora LBS LTDA | 2021-09-21 | 2 meses | - | 45325.45 | - | - | - | 2021-11-20 | [7 empty] | Andamento | bar: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1 to MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED7
SMDE | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | Status da obra | Pendência
Obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo | 14732/2019 | 057/2020 | Carlos Azevedo | BHZ Construtora EIRELI EPP | 2021-02-08 | 10 meses | - | 948808.06 | - | - | - | 2021-12-08 | 225.084,03 10/03/2021 | 174.371,23 10/04/2021 | 100.914,13 10/05/2021 | 102.191,68 18/06/2021 | 44.221,45 12/07/2021 | 66.658,23 25/08/2021 | 47.923,89 16/09/2021 | Andamento | -
SME | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | Status da obra | Pendência
Conclusão do campo de futebol society do bairro Siderlândia | 16172/2018 | 060/2019 | Carlos Azevedo | Premium comércio corporativo e serviços Eireli - ME | 2020-10-14 | 4 meses | 1- 09/02/2021: 4 meses 2- 12/05/2021: 1 mês | 246317.09 | 1- 28/05/2021: R$ 10.841,80 REALINHAMENTO: | - | - | Entregue | 42.009,62 07/10/2019 | 19.725,13 28/01/2021 | 46.522,83 10/05/2021 |  | 128.860,11 14/07/2021 | - | - | Concluída | -
Conclusão da implantação do Corredor Cultural | 09807/2020 | 058/2020 | Carlos Azevedo | Biota construções e transporte LTDA | 2021-02-01 | 3 meses | 1- 01/05/2021: 3 meses 2-27/07/2021: 2 meses | 696461.26 | - | - | - | Entregue | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 51.966,18 08/04/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED2: 275.271,70 06/05/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED3: 223.953,70 24/06/2021; MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED4: 60.385,19 03/08/2021 | Concluída | -
Quadra e muro de contenção colégio Geraldo Ozório | 00807/2020 | 041/2020 | Carlos Azevedo | Construtora LBS LTDA | 2021-08-18 | 6 meses | - | 328725.03 | - | - | - | 2022-02-13 | 64.664,99 24/09/2021 | - | - | - | - | - | - | Andamento | -
SMOP | [12 empty] | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO
Objeto | Nº do processo | Nº do contrato | Fiscalização | Contratada | Data de ínicio | Prazo inicial da obra | Aditivo de Prazo Data de Lançamento / Prazo | Valor | Aditivo Financeiro Data de Lançamento / Valor | Paralização | Reinício | Previsão de entrega | MED1 | MED2 | MED3 | MED4 | MED5 | MED6 | MED7 | Status da obra | Pendência
Reforma dos alojamentos femininos e masculinos da Guarda Municipal | 5657/2020 | 001/2021 | Valéria/Lélia | ENGECAM Construções LTDA-ME | 2021-02-08 | 3 meses | 1- 04/05/2021: 2 meses 2- 02/07/2021: 3 meses | 62993.63 |  | - |  | 2021-10-05 | MEDIÇÃO: VALOR/DATA DE PAGAMENTO MED1: 3.308,52 09/03/2021 | Andamento | -
2021-02-01
2021-09-28
Formulas:
Valor = [Valor, row above]+239